## Свод
Свод: оборудование главной подстанции 220 кВ (титулы 3120, 3121, 3123, 3128) по РД — заводские номера и АоРПИ
РД: SMB-46/PTO/6. Electric/1.Последние чертежи/3120 (последняя ревизия каждого СО). Из спецификаций взят только раздел «Оборудование». Дата свода: 28.09.2026.
Открыть папку РД 3120
Лист | Титул | Раздел | Шифр СО / ревизия | Позиций оборудования | Кол-во по СО, шт | Найдено зав. №, шт | Позиций без зав. № | ОК: зав. № + АоРПИ подписан | Зав. № есть, АоРПИ не подписан | Зав. № есть, АоРПИ нет | Позиций без АоРПИ (-) | Главное
3120 ЭС1 | 3120 | ЭС1 | E19006-CXPP-3120-ЭС1.СО-001 (03-90-1200-44-ЭС.СО-001) / 4А (Спецификация материалов/.doc) | [8 empty] | КРУЭ 220 кВ: зав. № SGF24012NSD01–04 только в отклонённом RFI 1440, АоРПИ нет; присланные 22.09.2026 документы (TP-0007) — только на ОПН. ТРДН — ОК (477/478). ОПН — 12 зав. № подтверждены паспортами TP-0007 1B, АоРПИ 1248 не подписан и без номеров. ШМУ, токопроводы, ШУ-Д — номеров нет.
3120 ЭС2 | 3120 | ЭС2 | E19006-CXPP-3120-ЭС2.СО-001 / 4А (.xlsx) | [8 empty] | КРУ-10 кВ (22 ячейки) и шинные мосты — ОК (АоРПИ 720). ДГР 975/976 — АоРПИ 651 подписан. Разъединители 5, 6 и фильтры (по TQ — трансформаторы ТМГ21-630/10, зав. № 2152742, 2152756) — в АоРПИ 651.
3120 ЭС3 | 3120 | ЭС3 | E19006-CXPP-3120-ЭС3.СО-001 / 4В (папка «Последняя версия 2026-4-4», .xlsx) | [8 empty] | ТСН 5842/5843 и ЩСН 297-25 — ОК. ЩПТ 25002/25003 — АоРПИ 816 не подписан и с ошибкой в номере. АКБ, стеллажи, кран, ЯВЗШ, сборки DC, ППУ — номеров нет .
3120 ЭС4 | 3120 | ЭС4 | E19006-CXPP-3120-ЭС4.СО-001 / 4А (.docm) — проверено 28.09.2026: СО ЭС4 новее 4А в папке РД нет | [8 empty] | Все шкафы РЗА имеют зав. № (RFI 1556), но АоРПИ 961 не подписан; в нём нет RC15 (10589/21) и дубль 10589/22.
3120 ЭС5 | 3120 | ЭС5 | E19006-CXPP-3120-ЭС5.СО-001 / 4В (.doc) | [8 empty] | ШЗВ, ШПС — ни номеров, ни АоРПИ (в папке 742 лежит копия акта ЭС4).
3120 АСУЭ | 3120 | АСУЭ | 03-50-1200-44-АСУЭ.В4-001 / 4С (pdf, 10.07.2026) — сверено с 4А: состав шкафов и оборудования не изменился; в 4С добавлены обозначения шкафов ATMS, изменены кол-ва кабелей/лотков | [8 empty] | Все 17 шкафов — ОК (АоРПИ 763 подписан). АРМ, антенны, метеостанция — номеров нет.
3120 АИИСКУЭ | 3120 | АИИСКУЭ | 03-50-1200-44-АИИСКУЭ.В4-001 / 4B (pdf, 13.08.2026) — сверено: шкафы те же (EPFASC, MC); изменены марки счётчиков и ноутбука АРМ инженера | [8 empty] | Шкаф АИИСКУЭ 10589/44 — АоРПИ 781 не подписан, без номера. Шкаф счётчиков 10589/43 — АоРПИ нет. Счётчики СТЭМ — номеров нет.
3120 ЭО | 3120 | ЭО | E19006-CXPP-3120-ЭО.СО-001 / 4А (.xlsx) | [8 empty] | Щиты DY/DS, светильники, ЯТП — номеров нет, АоРПИ на щиты нет; 682, 1070 — не подписаны, 823/859/864 — подписаны.
3120 СС | 3120 | СС | 03-91-1200-01-СС.СО-001 / 5 (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3121 СС | 3121 | СС | 03-91-1201-44-СС.СО-001 / 5А (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3121 ОС | 3121 | ОС | 03-91-1201-44-ОС.СО-001 / 5 (.xlsx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3121 СКУД | 3121 | СКУД | 03-91-1201-44-СКУД.СО-001 / 5 (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3121 ПС | 3121 | ПС | 03-91-1201-44-ПС.СО-001 / 4B (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3121 АОВ | 3121 | АОВ | 03-50-1201-44-АОВ.СО-001 / 4A (.xlsx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3121 АОВ1 | 3121 | АОВ1 | 03-50-1201-44-АОВ1.СО-001 / 4B (.doc) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3123 СС | 3123 | СС | 03-91-1203-44-СС.СО-001 / 4B (.docx); в папке 5 — pdf | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3123 ОС | 3123 | ОС | 03-91-1203-44-ОС.СО-001 / 5 (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3123 СКУД | 3123 | СКУД | 03-91-1203-44-СКУД.СО-001 / 5 (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3123 ПС | 3123 | ПС | 03-91-1203-44-ПС.СО-001 / 4A (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3123 АОВ | 3123 | АОВ | 03-50-1203-44-АОВ.СО-001 / 4A (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3123 АОВ1 | 3123 | АОВ1 | 03-50-1203-44-АОВ1.СО-001 / 4B (.doc) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3128 ОС | 3128 | ОС | 03-91-1200-44-ОС.СО-001 / 5 (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3128 СОО | 3128 | СОО | 03-91-1200-44-СОО.СО-001 / 5 (.docx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
3128 СОТ | 3128 | СОТ | 03-91-1200-44-СОТ.СО-001 / 5 (.xlsx) | [8 empty] | Слаботочное/автоматика: зав. № и АоРПИ на оборудование отсутствуют; есть только кабельные АоРПИ.
ИТОГО
Как читать: вкладка раздела → столбец «Заводской №» (пусто = номер не найден ни в АоРПИ, ни в RFI), «АоРПИ» (- = акта в папке ВК нет), «Итог» — формула по этим столбцам.
Вкладка «Нет зав. №» — сводный перечень того, по чему номеров не хватает (силовое оборудование 3120 выделено жёлтым).
Столбцы O–R во вкладках 3120 — данные «Сводной по подстанции 17.08.2026» (RFI, АоРПИ, замечания) и результат сверки; недостающие RFI/АоРПИ и позиции (АРМ, КИП-С, резисторы, ЭНИП, БАП и др.) перенесены в свод. Статусы АоРПИ обновлены по папке ВК на 28.09.2026.
Вкладка «АоРПИ» — все найденные акты по титулам 312х (кроме КЖ/КМ/ЭГ-материалов) со статусом и ссылками; «RFI» — разбор RFI 1440, 1472-1, 1576/1576-1, 1614/1614-1, 1709/1709(1), 1828 и др.

## Нет зав. №
Оборудование, на которое заводские номера не найдены (что нужно запросить)
Сформировано из вкладок разделов: строки с пустым столбцом «Заводской №». Приоритет — силовое оборудование 3120 (ЭС1–ЭС5, АСУЭ, АИИСКУЭ).
Вкладка | Поз. / тег | Наименование | Тип, марка | Кол-во | RFI | АоРПИ | Примечание / где искать
3120 ЭС1 | — | Шкаф местного управления 1200х900х2000, IP55 | ШМУ (Sieyuan) | 2 | 1440 | - | В RFI 1440 только чертёжный № SGF24012NS6010; зав. № не найден
3120 ЭС1 | — | Шкаф местного управления 980х900х2000, IP55 | ШМУ (Sieyuan) | 2 | 1440 | - | В RFI 1440 чертёжные № SGF24012NS6020/6030; зав. № не найден
3120 ЭС1 | — | Шкаф онлайн-мониторинга 980х900х2000, IP54 | Sieyuan | 1 | 1440 | - | В RFI 1440 «Система мониторинга» NS1313–1315 без зав. №
3120 ЭС1 | — | Токопровод 10 кВ закрытый 2000 А, 50 кА, с ОПН 10 кВ | Jiangsu Shilin | 4 | 1332 | - | Возможно поставлен по RFI 1332 (GM-12/2000) — привязку к 3120 сверить
3120 ЭС1 | — | Токопровод 10 кВ закрытый 2000 А, 50 кА | Jiangsu Shilin | 2 | 1332, 1613 | - | Возможно RFI 1332
3120 ЭС1 | — | Токопровод 10 кВ закрытый 100 А, 50 кА, с ОПН 10 кВ | Jiangsu Shilin | 2 | 1332, 1613 | -
3120 ЭС1 | — | Шкаф управления системой охлаждения трансформатора, IP54 | ШУ-Д-2-380-16-4/2,5 | 2 | - | - | Вероятно в комплекте ТРДН — проверить паспорт E19006-PO-061-TP-0001
3120 ЭС3 | 1.4 | Стеллаж аккумуляторный двухъярусный | ACM1-2 (ВОЛЬТАГ) | 4 | 1403 | 816-3120-ЭС3-ВК-ЧНД
3120 ЭС3 | 1.5 АБ1, АБ2 | АКБ свинцово-кислотная 490 Ач, 104 эл. по 2 В | OPzS 490 (ВОЛЬТАГ) | 2 | 1403 | 816-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Зав. № батарей не найдены
3120 ЭС3 | 1.6 (03L1201) | Кран мостовой однобалочный подвесной двухпролётный 10 т | FHU10-15-9 A3 | 1 | 1292-1, 1292 | 526-3121-КЭ-ЧНД | В RFI/АоРПИ только индекс крана и тег 03L1201, зав. № нет
3120 ЭС3 | 1.7 | Шкаф управления краном 400 В, 600х900х220 | FEC22058-06 | 1 | 1292-1, 1292 | 526-3121-КЭ-ЧНД
3120 ЭС3 | 1.8 DCW1.1N, DCW1.2N | Ящик с рубильником и штепсельным разъёмом, IP54 | ЯВЗШ-31-100 УХЛ1 | 2 | 1541 | -
3120 ЭС3 | 1.9 DCW2.1N…DCW3.2N | Ящик с рубильником и штепсельным разъёмом, IP31 | ЯВЗШ-31-100 УХЛ4 | 6 | 1541 | -
3120 ЭС3 | 1.10 DC2.1-2.2N | Вторичная силовая сборка DC2.1-2.2N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.11 DC2.3N | Вторичная силовая сборка DC2.3N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.12 DC2.5N | Вторичная силовая сборка отопления DC2.5N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.13 DC2.6N | Вторичная силовая сборка отопления DC2.6N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.14 DC2.7N | Вторичная силовая сборка кондиционирования DC2.7N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.15 DC2.8N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.8N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.16 DC2.9N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.9N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.17 DC2.10N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.10N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.18 DC2.11N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.11N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.19 DC2.12N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.12N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.20 DC2.13N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.13N |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.21 DC3.1N | Вторичная силовая сборка DC3.1N (устан. в ЗРУ-10 кВ тит. 3123) |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.22 DCM2.1N | Панель противопожарных устройств (ППУ) |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС3 | 1.23 DCM3.1N | Панель противопожарных устройств (ППУ), в ЗРУ-10 кВ тит. 3123 |  | 1 | 1671 | -
3120 ЭС4 | — | Комплект ПО и оборудования для обмена с терминалами РЗА | WINBRES, TRANSET, BRESUSB | 2 | - | -
3120 ЭС4 | — | Ноутбук для обслуживания устройств РЗА |  | 1 | - | -
3120 ЭС4 | — | Инструмент для монтажа и наладки ПТС РЗА | Бреслер | 1 | - | -
3120 ЭС5 | ШЗВ | Шкаф промежуточных зажимов, 30 зажимов | ШЗВ-30 | 1 | 1671 | - | В папке АоРПИ 742-3120-ЭС5 лежит копия акта 961 (ЭС4) — акта на ЭС5 фактически нет
3120 ЭС5 | ШПС | Шкаф повторителей сигнала | ШПС | 1 | 1671 | -
3120 АСУЭ | АРМ 4051 | Монитор Delta Computers 27" | М2701/2КР/LCD | 6 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | АРМ 4051 | Принтер HP Color LaserJet CP5225dn | CE712A | 1 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | АРМ 4051 | МФУ HP LaserJet Pro 4103dw | 2Z627A | 1 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | АРМ СМиУКЭ/РЗА/АСУЭ | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57 | A515-57-506D | 3 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | — | Антенна ГЛОНАСС/GPS | GPS-P.50MP | 3 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | — | Метеостанция | IMETEOLABS PWS-600R | 1 | 1556(2), 1556(1) | - | Поставлена в ЗИП RFI 1556(2), зав. № не указан
3120 АСУЭ | АРМ 4051 | Клавиатура и мышь |  | 4 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | АРМ 4051 | Сетевой удлинитель |  | 4 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | АРМ СМиУКЭ/РЗА/АСУЭ | ОС Astra Linux 1.8 | РусБИТех-Астра | 3 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | АРМ | Кабель DB9–USB | UGREEN CR104 | 3 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | АРМ | Мышь беспроводная | A4TECH Fstyler FG10S | 3 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | АРМ | Сумка для ноутбука 17,3" | Continent CC-018 | 3 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | — | Кронштейн для антенны ГЛОНАСС/GPS 500 мм | GPS-КР-500 | 3 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | — | Датчик температуры Pt100, RS-485 | ДТС125М-PT100.1,0.60.RS | 9 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | — | Многофункциональный измерительный преобразователь, 2x100Base FX | ЭНИП-2 | 12 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | — | Модуль дискретного ввода-вывода |  | 12 | 1556(1) | -
3120 АСУЭ | 2.17 | Мачта антенная Ø50 мм | МА50 | 1 | 1700 | 817-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД
3120 АСУЭ | 2.18 | Кронштейн-тренога для настенного крепления мачты | МА41 | 1 | 1700 | 817-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД
3120 АИИСКУЭ | PIK4–PIK7 | Счётчик электроэнергии 0,5S/1, 1/10 А, 2xRS485 | СТЭМ-300.263SU (СИ-АРТ) | 4 | 1556(1) | - | Зав. № счётчиков не найдены. В СО 4А (.doc, 10.2025) было СТЭМ-300.255SU — по 4B марка изменена
3120 АИИСКУЭ | PIK8, PIK9 | Счётчик электроэнергии 0,5S/1, 5/10 А, 2xRS485 | СТЭМ-300.153SU (СИ-АРТ) | 2 | 1556(1) | - | В СО 4А было СТЭМ-300.155SU — по 4B марка изменена
3120 АИИСКУЭ | АРМ оператора | Компьютер iRU Home 310H6SE | iRU | 1 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | АРМ оператора | Монитор 23,8" ASUS VA24DQFR | ASUS | 2 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | АРМ оператора | ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 | IPPON | 1 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | АРМ инженера | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-506D | A515-57-506D | 1 | 1556(1) | - | В СО 4А было Acer Aspire 3 A317-55P — по 4B заменён
3120 АИИСКУЭ | SG | Коробка испытательная переходная | КИП-С-IP20 (КЭАЗ) | 6 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | — | Разветвитель интерфейса RS-485/422 | ПР-3 IP65 | 6 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | — | Догрузочный резистор 3х5 ВА | МР 3021-Н-100/V3В-3х5 ВА | 6 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | — | Догрузочный резистор 3х10 ВА | МР 3021-Н-100/V3В-3х10 ВА | 4 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | — | Догрузочный резистор 4 ВА | МР 3021-Т-1А-4ВА | 21 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | АРМ оператора | ОС Astra Linux SE (Орёл) | РусБИТех-Астра | 1 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | АРМ оператора | Комплект клавиатура + мышь | A4TECH KK-3330S | 1 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | АРМ оператора | Колонки | Sven 230 | 1 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | АРМ инженера | Кабель DB9–USB | UGREEN CR104 | 1 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | АРМ инженера | Мышь беспроводная | A4TECH Fstyler FG10S | 1 | 1556(1) | -
3120 АИИСКУЭ | АРМ инженера | Сумка для ноутбука 17,3" | Continent CC-018 | 1 | - | -
3120 ЭО | 1.1 DY2.2N | Пункт распределительный навесной 400 В (вводной) | 03-90-1200-28-ЭО-002 | 1 | 1541 | -
3120 ЭО | 1.2 DY1.1N…DY1.6N | Пункт распределительный навесной 400 В | 03-90-1200-28-ЭО-002 | 6 | 1541 | -
3120 ЭО | 1.3 DS2.1N | Вводно-распределительное устройство 100 А (щит освещения) | 03-90-1200-28-ЭО-002 | 1 | 1541 | -
3120 ЭО | 1.4 DS2.2N | Вводно-распределительное устройство 100 А (щит освещения) | 03-90-1200-28-ЭО-002 | 1 | 1541 | -
3120 ЭО | 3.1 | Светильник светодиодный, накладной, опал. рассеиватель | Тип 1 | 62 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Светильники по RFI 1408-1/1449-1/1565-1 (типы SZSW/SW1230) — соответствие типам СО не подтверждено; зав. № на светильники в документах не указываются
3120 ЭО | 3.2 | Светильник светодиодный, накладной, с БАП | Тип 1.1 | 46 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.3 | Светильник светодиодный, накладной, микропризма | Тип 2 | 18 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.4 | Светильник светодиодный, накладной, микропризма, с БАП | Тип 2.1 | 15 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.5 | Светильник светодиодный, накладной 2200 лм | Тип 4 | 31 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3120 ЭО | 3.6 | Светильник светодиодный, накладной 2200 лм, с БАП | Тип 4.1 | 9 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.7 | Светильник светодиодный, накладной 3300 лм | Тип 5 | 27 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.8 | Светильник светодиодный, накладной 3300 лм, с БАП | Тип 5.1 | 7 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.9 | Светильник светодиодный, накладной 1900 лм | Тип 6 | 21 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3120 ЭО | 3.10 | Светильник светодиодный, накладной 1700 лм | Тип 7 | 4 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.11 | Светильник светодиодный, накладной 1200 лм | Тип 8 | 7 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3120 ЭО | 3.12 | Светильник светодиодный, прожектор 7600 лм | Тип 9 | 22 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3120 ЭО | 3.13 | Светильник светодиодный, встраиваемый 2000 лм | Тип 10 | 9 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.14 | Светильник светодиодный, встраиваемый, с БАП | Тип 10.1 | 1 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3120 ЭО | 3.15 | Светильник светодиодный, встраиваемый 3400 лм | Тип 11 | 4 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.16 | Светильник светодиодный, встраиваемый 3400 лм, с БАП | Тип 11.1 | 1 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3120 ЭО | 3.17 | Светильник светодиодный, на консоль 3400 лм | Тип 12 | 6 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | -
3120 ЭО | 3.18 | Светильник светодиодный, прожектор 450 Вт IP67 | Тип 13 | 18 | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408 | -
3120 ЭО | — | Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25 230/24 | 9 | 1545, 1541 | - | RFI 1545 принят; АоРПИ нет
3120 ЭО | — | Блок аварийного питания для LED-светильников 70 Вт | CONVERSION KIT LED 70W | 2 | 1642 | 823-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Также БАП 200 Вт — 5 шт, 120 Вт — 1 шт, АоРПИ нет
3120 ЭО | 3.24 БАП-1… | Блок аварийного питания для LED-светильников до 200 Вт, 1 ч |  | 5 | 1642 | 823-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3120 ЭО | 3.25 БАП-4 | Блок аварийного питания для LED-светильников до 120 Вт, 1 ч |  | 1 | 1642 | 823-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3120 СС | SW4051-1, SW4031-1 | Коммутатор L3 PoE 48 портов (в составе: коммутатор, 2 БП, сертификат) |  | 2 | 1828 | - | Для тит. 4051/4031 (в составе СО 3120 СС)
3120 СС | 3.5 | Мобильный АРМ 13,4" |  | 2 | - | -
3120 СС | 4.2 | Модуль расширения для телефонов QVP-300P/600P |  | 1 | - | -
3121 СС | 1.1 | Шкаф телекоммуникационный 42U 800х800 | ШТК-Э-42.8.8-13АА (ЦМО) | 3 | 1828 | - | RFI 1828 (шкафы 42U — 3 шт) отклонён. В паспортах ЦМО (PO-219-TP-0001 1B, стр. 149–168) зав. № не проставлен — только штамп ОТК 03.09.2025; запросить у поставщика
3121 СС | 2.1 | IP-телефон SIP-T30P | Yealink SIP-T30P | 13 | - | - | Групповой паспорт Айпиматика 27.02.2026 (PO-219-TP-0001 1B, стр. 761–764) — зав. № нет; смотреть на шильдиках/коробках
3121 СС | 3.6 | Цифровая АТС «РТУ МОА» |  | 1 | - | - | В PO-219-TP-0001 1B паспорта РТУ МОА нет (нет в оглавлении)
3121 СС | 3.10 | Универсальный модуль подключений 16х1А | UMZ16 (Линсис) | 1 | 1828 | - | В паспорте (PO-219-TP-0001 1B, стр. 394) указано «без номера»
3121 СС | 3.12 | KVM-консоль | ATEN CL3100NX | 1 | 1828 | - | В PO-219-TP-0001 1B (стр. 25–32) только проспект ATEN, зав. № нет — смотреть на шильдике
3121 СС | 3.13 | IP KVM-переключатель | ATEN KN1108VA | 1 | - | -
3121 СС | 3.15 | Маршрутизатор (компл.) | NSR2900X-14D | 2 | - | -
3121 СС | 3.17 | Преобразователь интерфейсов С37.94/Е1 |  | 2 | - | -
3121 СС | 4.14 | Громкоговоритель настенный 10/5 Вт | LPA-10W3 (Линсис) | 4 | 1576-1 | - | По RFI 1576-1 поставлено LPA-10W3 — 2 шт, LPA-6W — 41 шт (на все титулы)
3121 СС | 4.15 | Диспетчерский пульт | LDP-E12-ВМ (Линсис) | 1 | - | -
3121 СС | 5.1 | DECT-менеджер IP-DECT |  | 1 | - | -
3121 СС | 5.2 | Базовая станция IP-DECT |  | 14 | - | -
3121 СС | 5.3 | Термошкаф для базовых DECT-станций IP55 |  | 6 | - | -
3121 СС | 6.1 | Контроллер системы мониторинга телеком. стоек (СМСТ) |  | 1 | - | -
3121 ОС | 1.1 | Шкаф телекоммуникационный 42U 19" | ШТК-Э-42.8.8-13АА (ЦМО) | 1 | 1828 | -
3121 ОС | 1.7 | Коммутатор 24×1G + 4×10G SFP+, PoE | S4330-30TXP (Maipu) | 1 | - | -
3121 ОС | 1.11 | Батарейный блок ИБП | BMRT-72-18 (Штиль) | 1 | - | -
3121 ОС | 1.14 3121-VC-009…017 | IP-видеокамера уличная вариофокальная | IPTS-IPBM5002 (IPTRONIC) | 9 | - | -
3121 ОС | 1.15 3121-VC-001…008 | IP-видеокамера уличная вариофокальная | IPTS-IPBM5035 (IPTRONIC) | 8 | - | -
3121 ОС | 4.2 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet (Болид) | 1 | - | -
3121 ОС | 4.3 | Резервированный источник питания 12 В | РИП-12-3/17П1-Р-RS (Болид) | 1 | - | -
3121 ОС | 4.4 | АКБ 12 В 17 Ач | DTM1217 (Delta) | 2 | - | -
3121 ОС | 4.5 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп.06 | 15 | - | -
3121 ОС | 4.6 | Адресный расширитель | С2000-АР1 исп.01 | 15 | - | -
3121 ОС | 4.7 | Извещатель охранный объёмный ИК адресный | С2000-ИК исп.02 | 16 | - | -
3121 ОС | 4.8 | Тревожная кнопка | С2000-КТ | 1 | - | -
3121 ОС | 4.9 | Оповещатель свето-звуковой | ОРБИТА ОП СЗ | 1 | - | -
3121 СКУД | 1.1 | Контроллер сетевой (8 Wiegand) | AAM-LAN-8W/2RS | 2 | - | -
3121 СКУД | 1.3 | Источник вторичного электропитания 12 В 6 А | РИП-12-6/80М3-Р-RS (Болид) | 1 | - | -
3121 СКУД | 1.2, 1.4 | АКБ 12 В 4,5 Ач / 40 Ач | DTM12045 / DTM1240 L (Delta) | 4 | - | - | по 2 шт каждого
3121 СКУД | 1.5 | Считыватель MIFARE | ST-PR042MF (Smartec) | 12 | - | -
3121 СКУД | 1.6 | Извещатель магнитоконтактный | ST-DM130NC-SL | 12 | - | -
3121 СКУД | 1.7 | Кнопка выхода | ST-EX241L | 12 | - | -
3121 СКУД | 1.8 | Электромагнитный замок 250 кг | ST-EL250ML | 12 | - | -
3121 СКУД | 1.9 | Дверной доводчик | ST-DC036BCDA-SL | 12 | - | -
3121 СКУД | 1.10 | Устройство дистанционного пуска «Аварийный выход» | ST-ER115 | 12 | - | -
3121 СКУД | 1.11 | Модуль релейный (АЛС) |  | 12 | - | - | Предусмотрен в 03-91-1201-01-ПС
3121 ПС | 1.1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП | 1 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | АоРПИ 782 без зав. №; в 2.Open не загружен (лежит в Базе данных Альфа-пром)
3121 ПС | 1.2 | Блок индикации и управления | Рубеж-БИУ | 1 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.3 | Модуль изолятор АЛС | ИЗ-1-R3 | 14 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.4 | ИВЭПР 24 В 3,5 А | ИВЭПР 24/3,5 2х12-Р БР | 1 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.5 | АКБ 12 В 12 Ач | DT 1212 | 2 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.6 | Извещатель пожарный дымовой адресный | ИП 212-164-R3 | 54 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.7 | Извещатель пожарный пламени адресный | ТЮЛЬПАН 64/2-R3 | 17 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-11-А-R3 | 7 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.9 | Табло «Выход» | ОПОП 1-R3 | 9 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.10 | Оповещатель свето-звуковой | ОПОП 124-R3 | 32 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.11 | Извещатель тепловой адресный | ИП 101-29-PR-R3 | 5 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.12 | Модуль интерфейсный для термокабеля | МИП-2И | 1 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.14 | Адресная метка АМ-4 | АМ-4-R3 | 1 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.15 | Адресный релейный модуль | РМ-2 | 12 | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД
3121 ПС | 1.13 | Извещатель тепловой линейный (термокабель) 105 °С | GTSW-105-CP | 60 | - | -
3121 АОВ | 03PDS… (13 шт) | Реле перепада давления 50–500 Па | 606.01001+1001 (TEREN) | 13 | - | - | Приточные установки 03-AHU-3121-01…07
3121 АОВ | 03PDS… (13 шт) | Реле перепада давления 100–1000 Па | 606.02001+1001 (TEREN) | 13 | - | -
3121 АОВ | 03TT12521 | Термопреобразователь Pt1000, L=60 мм | TT3N231 (TEREN) | 1 | - | -
3121 АОВ | 03TT12522…12543 | Термопреобразователь Pt1000, L=125 мм | TT2N-231 (TEREN) | 6 | - | -
3121 АОВ | 03LCP12506…12511 | Блок управления ротацией и резервированием | БУРР-1М | 6 | - | - | HOLD в СО
3121 АОВ | A1 | Блок исполнительный специализированный | БИС-1М | 6 | - | - | HOLD в СО
3121 АОВ | 03LCP12505 | Шкаф управления системами вентиляции и кондиционирования 1600х800х2000 |  | 1 | - | -
3121 АОВ1 | 03UG12001 | Источник бесперебойного питания 24 В, 17 Ач | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 исп. 2x17 | 1 | - | - | Количество уточнить по СО
3121 АОВ1 | 03GB12001…12009 | Бокс резервного электропитания 24 В 40 Ач | БР24 2×40 (Рубеж) | 9 | - | -
3121 АОВ1 | — | АКБ 40 Ач |  | 18 | - | -
3121 АОВ1 | 03SC12001…12013 | Модуль релейный с контролем цепей | РМ-1К-R3 | 9 | - | -
3121 АОВ1 | 03MD12001…12051 | Модуль автоматики дымоудаления | МДУ-1С-R3 исп. 24 | 51 | - | -
3121 АОВ1 | 03FLC12001, 12002 | Шкаф управления вентилятором 7,5 кВт | ШУВ-7,5-03 | 2 | - | -
3121 АОВ1 | — | УДП «Пуск дымоудаления» | УДП 513-11-R3 | 2 | - | -
3121 АОВ1 | 03AM12002…12006 | Адресная метка | АМ-1-R3 | 5 | - | -
3123 СС | 1.1 | Шкаф с уличным коммутатором и ИБП | PSW-2G8F+Box (TFortis) | 1 | - | -
3123 СС | 2.1 | Громкоговоритель настенный 10/5 Вт | LPA-10W3 | 2 | 1576-1 | -
3123 СС | 2.2 | Оповещатель промышленный рупорный 30 Вт | GL-30 | 1 | 1576-1 | - | По RFI 1576-1 поставлено GL-30 — 4 шт
3123 СС | 3.1 | Базовая станция IP-DECT |  | 4 | - | -
3123 ОС | 1.1 3123-SK-001 | Уличный управляемый коммутатор L2 с PoE и резервным питанием | PSW-2G8F+UPS-Box (TFortis) | 1 | - | 783-3123-ПС-ВК-ЧНД | АоРПИ 783-3123-«ПС» (фактически ОС), без зав. №; в 2.Open не загружен
3123 ОС | — | IP-видеокамера уличная вариофокальная | IPTRONIC | 4 | - | 783-3123-ПС-ВК-ЧНД | Кол-во по АоРПИ 783
3123 ОС | 4.3 3123-AM-001…006 | Адресный расширитель | С2000-АР1 исп.01 | 6 | - | -
3123 ОС | 4.5 | АКБ 12 В 17 Ач | DTM1217 | 2 | - | -
3123 СКУД | 1.1 | Контроллер сетевой (2 Wiegand) | AAM-LAN-1W/2RS | 1 | - | -
3123 СКУД | 1.3 | Источник вторичного электропитания 12 В | РИП-12-6/80М3-Р-RS | 1 | - | -
3123 СКУД | 1.5 | Считыватель MIFARE | ST-PR042MF | 2 | - | -
3123 СКУД | 1.6 | Извещатель магнитоконтактный | ST-DM130NC-SL | 2 | - | -
3123 СКУД | 1.10 | Устройство дистанционного пуска «Аварийный выход» | ST-ER115 | 2 | - | -
3123 СКУД | 1.11 | Модуль релейный (АЛС) |  | 2 | - | -
3123 ПС | 1.1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП | 1 | - | -
3123 ПС | 1.2 | Модуль изолятор АЛС | ИЗ-1-R3 | 2 | - | -
3123 ПС | 1.3 | ИВЭПР 24 В 3,5 А | ИВЭПР 24/3,5 2х12-Р БР | 1 | - | -
3123 ПС | 1.4 | АКБ 12 В 12 Ач | DT 1212 | 2 | - | -
3123 ПС | 1.5 | Извещатель пожарный дымовой адресный | ИП 212-164-R3 | 4 | - | -
3123 ПС | 1.6 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-11-А-R3 | 2 | - | -
3123 ПС | 1.7 | Табло «Выход» | ОПОП 1-R3 | 2 | - | -
3123 ПС | 1.8 | Оповещатель свето-звуковой | ОПОП 124-R3 | 2 | - | -
3123 АОВ | 03TT12501…12505 | Термопреобразователь Pt100 |  | 5 | - | - | HOLD в СО
3123 АОВ | 03PDS12501, 12502 | Реле перепада давления 40–400 Па |  | 2 | - | - | HOLD в СО
3123 АОВ | 03PDS… | Реле перепада давления 100–1000 Па |  | 3 | - | - | HOLD в СО
3123 АОВ1 | 1.2 | Источник бесперебойного питания 24 В | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 | 1 | - | - | Количество уточнить по СО
3123 АОВ1 | 03SC12501…12503 | Модуль релейный | РМ-1С-R3 | 3 | - | -
3123 АОВ1 | 03MD12501, 12502 | Модуль автоматики дымоудаления | МДУ-1С-R3 | 2 | - | -
3123 АОВ1 | — | Модуль релейный с контролем цепей / РМ-4 | РМ-K-R3 / РМ-4-R3 | 2 | - | -
3128 ОС | 1.1 | Шкаф навесной IP66 500х400х200 |  | 1 | - | -
3128 ОС | 1.3 | Контроллер линейный системы охраны периметра | Пунктир-ЛК-А (ТвинПро) | 2 | - | -
3128 ОС | 1.5 | Изолятор КЗ извещателя | Пунктир КЗ-А | 11 | - | -
3128 ОС | 1.6 | Адресный модуль входов/выходов | Пунктир-МВ-А | 2 | - | -
3128 ОС | 1.7 | Блок индикации | Пунктир-БИ-А | 1 | 1828 | - | Есть в отклонённом RFI 1828
3128 ОС | 1.8 | Релейный модуль | ПУНКТИР РМ-У | 1 | - | -
3128 ОС | 1.10 | Извещатель оптико-электронный активный 4-лучевой 60 м | SL-200QN (Optex) | 1 | 1828 | - | Есть в отклонённом RFI 1828
3128 ОС | 1.14 | АКБ 12 В 40 Ач | DT 1240 | 4 | - | -
3128 ОС | 1.15 | Устройство защиты цепей вторичного питания | ГСД3-24 (Hakel) | 1 | 1828 | - | Есть в отклонённом RFI 1828
3128 СОО | 1.1 | Шкаф распределительный охранного освещения IP31 |  | 1 | - | -
3128 СОО | 1.2 | Контроллер линии светильников (до 126 шт) |  | 1 | - | -
3128 СОО | 1.3 | Релейный модуль |  | 1 | - | -
3128 СОО | 1.4 | Источник бесперебойного питания 12 В 6 А |  | 1 | - | -
3128 СОТ | 1.1 | Шкаф уличный с коммутатором PoE, кроссом и ИБП | PSW-2G+UPS-Box (TFortis) | 6 | - | -
3128 СОТ | 1.4 | IP-видеокамера уличная вариофокальная | IPTRONIC | 10 | - | -
3128 СОТ | 1.5 | Поворотная купольная IP-видеокамера | IPTS-IPZM5025 (IPTRONIC) | 2 | - | -

## Пояснения
Пояснения к своду
ЦЕЛЬ
Задача | По РД главной подстанции (титулы 3120, 3121, 3123, 3128) выделить оборудование из спецификаций, найти заводские номера и АоРПИ; где номера нет — оставить пусто, где АоРПИ нет — «-».
ИСТОЧНИКИ
РД / СО | SMB-46/PTO/6. Electric электрический/1.Последние чертежи/3120 и подпапка «Спецификация материалов» (doc/docx/xlsx последних ревизий). Из каждой СО взят раздел «Оборудование» (для слаботочки — приборы и устройства, без кабелей и материалов).
АоРПИ | Sharepoint/02-PTO/05 RFI & Incoming control/2.Incoming control/1.Closed (подписан) и 2.Open (не подписан); акты в формате разработки — SMB-46/PTO/Alfa-prom/Входной контроль (База Данных) (статус «Не подписан», если в 2.Open не загружены). Старая папка Alfa-prom/Incoming control удалена и не учитывается.
RFI | Sharepoint/02-PTO/05 RFI & Incoming control/1.RFI/CHENGDA (1541 RFI-форм просмотрено); заводские номера взяты из поля «Объект инспекции» и Приложений № 2.
Паспорта | Sharepoint/_Текст для поиска (распознанный текст PDF): зав. № трансформаторов 005214V/005215V взяты из текста АоРПИ 477/478.
ОГРАНИЧЕНИЯ
1 | СО перепроверены 28.09.2026: АСУЭ — по ревизии 4С (10.07.2026), АИИСКУЭ — по 4B (13.08.2026), ЭС4 — 4А (новее нет). Состав шкафов АСУЭ/АИИСКУЭ не изменился; в АИИСКУЭ изменены марки счётчиков (СТЭМ-300.263SU/153SU) и ноутбук АРМ инженера. ЗИП (раздел 5) в свод не включён.
2 | Для светильников, извещателей и т.п. заводские номера в документах поставки не указываются — такие строки будут «без зав. №» по определению.
3 | Номер ЩСН: в АоРПИ 806 и RFI 1560-2 — 297-25, в отклонённом RFI 1560-1 — 189-25. Номер ЩПТ: паспорта 25002 (№1) и 25003 (№2), в АоРПИ 816 — «ЩПТ №2 25002».
ЦВЕТА | Зелёный — зав. № есть и АоРПИ подписан; жёлтый — зав. № есть, но АоРПИ не подписан/нет или номера не все; красный — зав. № не найден.

## 3120 ЭС1
Титул 3120, раздел ЭС1 — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: E19006-CXPP-3120-ЭС1.СО-001 (03-90-1200-44-ЭС.СО-001), ревизия 4А (Спецификация материалов/.doc)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
0312GIS01 | КРУЭ 220 кВ по типовой схеме 220-5АН, 4000 А, 50 кА | ZF28-252 (Shanghai Sieyuan) | компл. | 1 | SGF24012NSD01; SGF24012NSD02; SGF24012NSD03; SGF24012NSD04 | 4 | RFI 1440 (отклонён) | 1440 | - | - |  | 4 зав. № — по транспортным блокам КРУЭ. Документы Чэнда по RFI 1440 от 22.09.2026 (TRM 18712) — только паспорта ОПН (TP-0007), паспортов КРУЭ с зав. № нет. RFI 1440 отклонён, повторного RFI нет; АоРПИ нет |  | CHENGDA-MU-IC-1440 | нет, акт рабочий лист | Документы отклонены заказчиком. Исправленных документов не получали. | Совпадает
— | Шкаф местного управления 1200х900х2000, IP55 | ШМУ (Sieyuan) | компл. | 2 |  | 0 |  | 1440 | - | - |  | В RFI 1440 только чертёжный № SGF24012NS6010; зав. № не найден |  | CHENGDA-MU-IC-1440 | нет, акт рабочий лист | Документов нет, в первом комплекте документы на данные позиции отсутствовали. | кол-во: в СО 2, в сводной 3
— | Шкаф местного управления 980х900х2000, IP55 | ШМУ (Sieyuan) | компл. | 2 |  | 0 |  | 1440 | - | - |  | В RFI 1440 чертёжные № SGF24012NS6020/6030; зав. № не найден |  | CHENGDA-MU-IC-1440 | нет, акт рабочий лист | Документов нет, в первом комплекте документы на данные позиции отсутствовали. | Совпадает
— | Шкаф онлайн-мониторинга 980х900х2000, IP54 | Sieyuan | компл. | 1 |  | 0 |  | 1440 | - | - |  | В RFI 1440 «Система мониторинга» NS1313–1315 без зав. № |  | CHENGDA-MU-IC-1440 | нет, акт рабочий лист | Документов нет, в первом комплекте документы на данные позиции отсутствовали. | Совпадает
0312TRA01, 0312TRA02 | Трансформатор силовой масляный с расщеплённой обмоткой 63 МВА, РПН | ТРДН-63000/220-УХЛ1 (ERSO) | компл. | 2 | 005214V (0312TRE01); 005215V (0312TRE02) | 2 | АоРПИ 477, 478 | 1293-2, 1293 | 477-3120-ТР-ЧНД, 478-3120-ТР-ЧНД | Подписан |  | В СО теги 0312TRA01/02, в RFI и АоРПИ — 0312TRE01/02 |  | CHENGDA-MU-IC-1293 | 477-3120-TP-ЧНД 478-3120-TP-ЧНД |  | RFI 1293 добавлен из сводной
— | Ограничитель перенапряжений 220 кВ | ОПНп-220/680/163-10-IV УХЛ1 (Полимер-Аппарат) | шт | 12 | 253392; 253393; 253394; 253395; 253396; 253397; 253398; 253399; 253400; 253401; 253402; 253403 | 12 | RFI 1440(1); паспорта TP-0007 1B | 1440(1), 1440 | 1248-3120-ЭС1-ВК-ЧНД | Не подписан |  | Все 12 зав. № подтверждены паспортами E19006-PO-062-TP-0007 1B (ОТК 14.11.2025, Полимер-Аппарат). В АоРПИ 1248 зав. № не указаны — дописать | E19006-PO-062-TP-0007 1B — 12 паспортов, зав. № 253392–253403 (ОТК 14.11.2025) | CHENGDA-MU-IC-1440 | 1248-3120-ЭС1-ВК-ЧНД | Сделали | RFI 1440 добавлен из сводной
— | Токопровод 10 кВ закрытый 2000 А, 50 кА, с ОПН 10 кВ | Jiangsu Shilin | компл. | 4 |  | 0 |  | 1332 | - | - |  | Возможно поставлен по RFI 1332 (GM-12/2000) — привязку к 3120 сверить |  | CHENGDA-MU-IC-1332 | нет, акт рабочий лист | RFI на проверке в НГС с 22.04.2026 | Совпадает
— | Токопровод 10 кВ закрытый 2000 А, 50 кА | Jiangsu Shilin | компл. | 2 |  | 0 |  | 1332, 1613 | - | - |  | Возможно RFI 1332 |  | CHENGDA-MU-IC-1332 / CHENGDA-MU-IC-1613 | нет, акт рабочий лист | Не понятно какой участок? Если от ЗРУ до Реакторов дугогасящих, то нет документов, если на подстанцию ГТГ 3103 то тоже нет документов. | RFI 1613 добавлен из сводной
— | Токопровод 10 кВ закрытый 100 А, 50 кА, с ОПН 10 кВ | Jiangsu Shilin | компл. | 2 |  | 0 |  | 1332, 1613 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1332 / CHENGDA-MU-IC-1613 | нет, акт рабочий лист | Не понятно какой участок? Если от ЗРУ до Реакторов дугогасящих, то нет документов, если на подстанцию ГТГ 3103 то тоже нет документов. | RFI 1332 добавлен из сводной; RFI 1613 добавлен из сводной
— | Шкаф управления системой охлаждения трансформатора, IP54 | ШУ-Д-2-380-16-4/2,5 | компл. | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  | Вероятно в комплекте ТРДН — проверить паспорт E19006-PO-061-TP-0001 |  | нет | нет |  | Совпадает
Итого

## 3120 ЭС2
Титул 3120, раздел ЭС2 — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: E19006-CXPP-3120-ЭС2.СО-001, ревизия 4А (.xlsx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 яч. 101 Резерв | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007069 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 102 ОЛ резерв | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007081 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 103 ОЛ ТСН1 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007083 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 104 ТН1 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007075 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 105 Ввод 1 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007063 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 106 СВ1-3 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007071 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 201 СВ2-4 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007072 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 202 ТН2 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007076 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 203 Ввод 2 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007064 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 204 ОЛ ГТУ ф.1 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007067 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 205 ОЛ ДГР-1 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007079 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 301 СР1-3 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007073 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 302 Ввод 3 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007065 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 303 ТН3 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007077 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 304 ОЛ ТСН2 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007084 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 305 ОЛ резерв | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007082 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 306 Резерв | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007070 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 401 ОЛ ДГР-4 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007080 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 402 ОЛ ГТУ ф.2 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007068 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 403 Ввод 4 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007066 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 404 ТН4 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007078 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.1 яч. 405 СР2-4 | Ячейка КРУ-10 кВ (в составе КРУ 22 ячейки, VS1-EZ-12, Бреслер-0107) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | шт | 1 | 15007074 | 1 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.2 ШМ-ГТУ-1,2; ШМ-ДГР-2,4; ШМ-Т-1-1,2; ШМ-Т-2-3,4 | Шинный мост вводной 10 кВ, 2000 А | ВШМ-10-40 (Энергозащита) | шт | 8 | 15007087 (ГТУ ф.1); 15007088 (ГТУ ф.2); 15007089 (Ввод 1); 15007091 (Ввод 2); 15007090 (Ввод 3); 15007092 (Ввод 4); 15007093 (яч.205); 15007094 (яч.401) | 8 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  | Мосты к яч. 205/401 по АоРПИ — ВШМ-10-40/1250 |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.3 ШМ-С-1, ШМ-С-2 | Шинный мост секционный 10 кВ, 2000 А | ВШМ-10-40/2000-23 УЗ | шт | 2 | 15007095 (СВ 1-3); 15007096 (СВ 2-4) | 2 | АоРПИ 720 | 1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.4 | Дугогасящий реактор 500 кВА, 11/√3 кВ | РДМР-500/10 У1 | шт | 2 | 975; 976 | 2 | АоРПИ 651 / RFI 1380 | 1380 | 651-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1380 | 651-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.5 | Разъединитель однополюсный 35 кВ, 1000 А | РГ-35II/1000-20УХЛ1 | шт | 2 | 5; 6 | 2 | АоРПИ 651 / RFI 1380 | 1380 | 651-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  | Включён в АоРПИ 651 (PO-155, RFI 1380) |  | CHENGDA-MU-IC-1380 | 651-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.6 | Фильтр заземляющий 500 кВА, 11/√3 кВ (по TQ заменён на трансформатор ТМГ21-630/10-УХЛ1) | ТМГ21-630/10-УХЛ1 | шт | 2 | 2152742; 2152756 | 2 | АоРПИ 651 / RFI 1380 | 1380 | 651-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | Подписан |  | По TQ фильтры заменены на трансформаторы ТМГ21-630/10-УХЛ1; в АоРПИ 651 — зав. № 2152742, 2152756 (PO-155, RFI 1380) |  | CHENGDA-MU-IC-1380 | 651-3120-ЭС2-ВК-ЧНД |  | Совпадает
Итого

## 3120 ЭС3
Титул 3120, раздел ЭС3 — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: E19006-CXPP-3120-ЭС3.СО-001, ревизия 4В (папка «Последняя версия 2026-4-4», .xlsx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 КРУ1, КРУ2 | Ячейка КРУ 10 кВ, 630 А, 40 кА (в помещении ЩСН) | КРУ-ЭЗ-10-40 (Энергозащита) | компл. | 2 | 15007085; 15007086 | 2 | АоРПИ 880 | 1448 | 880-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Не подписан |  | В АоРПИ 880 второй номер записан как «150086» — вероятно 15007086, исправить |  | CHENGDA-MU-IC-1448 | 880-3120-ЭС3-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.2 ТСН1, ТСН2 | Трансформатор собственных нужд сухой 400 кВА, 10/0,4 кВ | ТЛСЗ-400/10 УХЛ2 (СЗТТ) | компл. | 2 | 5842; 5843 | 2 | АоРПИ 805 | 1379 | 805-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1379 | 805-3120-ЭС3-ВК-ЧНД подписан |  | Совпадает
ЩСН | Щит собственных нужд переменного тока 0,4 кВ, двухсекционный | ЧЭТА | компл. | 1 | 297-25 | 1 | АоРПИ 806 | 1560-2, 1560 | 806-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Подписан |  | В отклонённом RFI 1560-1 упаковочные листы на щит № 189-25 — уточнить |  | CHENGDA-MU-IC-1560 | 806-3120-ЭС3-ВК-ЧНД подписан |  | RFI 1560 добавлен из сводной
1.3 ЩПТ | Щит системы оперативного постоянного тока, двухсекционный | ВОЛЬТАГ | компл. | 1 | 25002 (ЩПТ №1); 25003 (ЩПТ №2) | 2 | RFI 1403 (паспорта) | 1403 | 816-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Не подписан |  | В АоРПИ 816 указан только «ЩПТ №2, зав. № 25002» — по паспортам №2 = 25003. ПНЗП-М: 24220, 24221 |  | CHENGDA-MU-IC-1403 | 816-3120-ЭС3-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.4 | Стеллаж аккумуляторный двухъярусный | ACM1-2 (ВОЛЬТАГ) | компл. | 4 |  | 0 |  | 1403 | 816-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1403 | 816-3120-ЭС3-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.5 АБ1, АБ2 | АКБ свинцово-кислотная 490 Ач, 104 эл. по 2 В | OPzS 490 (ВОЛЬТАГ) | компл. | 2 |  | 0 |  | 1403 | 816-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Не подписан |  | Зав. № батарей не найдены |  | CHENGDA-MU-IC-1403 | 816-3120-ЭС3-ВК-ЧНД |  | Совпадает
1.6 (03L1201) | Кран мостовой однобалочный подвесной двухпролётный 10 т | FHU10-15-9 A3 | компл. | 1 |  | 0 |  | 1292-1, 1292 | 526-3121-КЭ-ЧНД | Не подписан |  | В RFI/АоРПИ только индекс крана и тег 03L1201, зав. № нет |  | CHENGDA-MU-IC-1292 |  | Документы отклонены. | RFI 1292 добавлен из сводной; в сводной АоРПИ не указан, а в папке ВК есть: 526-3121-КЭ
1.7 | Шкаф управления краном 400 В, 600х900х220 | FEC22058-06 | компл. | 1 |  | 0 |  | 1292-1, 1292 | 526-3121-КЭ-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1292 |  | Документов нет. | RFI 1292 добавлен из сводной; в сводной АоРПИ не указан, а в папке ВК есть: 526-3121-КЭ
1.8 DCW1.1N, DCW1.2N | Ящик с рубильником и штепсельным разъёмом, IP54 | ЯВЗШ-31-100 УХЛ1 | компл. | 2 |  | 0 |  | 1541 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1541 |  | Документов нет, есть серьезные замечания к шкафам. | RFI 1541 добавлен из сводной
1.9 DCW2.1N…DCW3.2N | Ящик с рубильником и штепсельным разъёмом, IP31 | ЯВЗШ-31-100 УХЛ4 | компл. | 6 |  | 0 |  | 1541 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1541 |  | Документов нет, есть серьезные замечания к шкафам. | RFI 1541 добавлен из сводной
1.10 DC2.1-2.2N | Вторичная силовая сборка DC2.1-2.2N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.11 DC2.3N | Вторичная силовая сборка DC2.3N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.12 DC2.5N | Вторичная силовая сборка отопления DC2.5N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.13 DC2.6N | Вторичная силовая сборка отопления DC2.6N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.14 DC2.7N | Вторичная силовая сборка кондиционирования DC2.7N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.15 DC2.8N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.8N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.16 DC2.9N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.9N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.17 DC2.10N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.10N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.18 DC2.11N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.11N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.19 DC2.12N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.12N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.20 DC2.13N | Вторичная силовая сборка вентиляции DC2.13N |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.21 DC3.1N | Вторичная силовая сборка DC3.1N (устан. в ЗРУ-10 кВ тит. 3123) |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.22 DCM2.1N | Панель противопожарных устройств (ППУ) |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.23 DCM3.1N | Панель противопожарных устройств (ППУ), в ЗРУ-10 кВ тит. 3123 |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  |  | RFI 1671 добавлен из сводной
1.24 LCS | Местная станция управления IP55, 400/230 В | HLFX01-A2D1G | компл. | 8 | 2601-00036; 2601-00037; 2601-00038; 2601-00039; 2601-00040; 2601-00041; 2601-00042; 2601-00043 | 8 | RFI 1610-2 | 1610-2 | 1080-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Подписан |  | В АоРПИ 1080 зав. № не указаны |  | CHENGDA-MU-IC-1610-2 | 1080-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Нет документов, приложенные документы не идентифицируют изделие. | Совпадает
1.25 | Выключатель одноклавишный IP20, 230 В, 10 А | HLFX01-K1G | шт | 9 | 2601-00047; 2601-00048; 2601-00049; 2601-00050; 2601-00051; 2601-00052; 2601-00053; 2601-00054; 2601-00055 | 9 | RFI 1610-2 | 1610-2 | 1080-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Подписан |  | В АоРПИ 1080 зав. № не указаны |  | CHENGDA-MU-IC-1610-2 | 1080-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | Нет документов, приложенные документы не идентифицируют изделие. | Совпадает
Итого

## 3120 ЭС4
Титул 3120, раздел ЭС4 — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: E19006-CXPP-3120-ЭС4.СО-001, ревизия 4А (.docm) — проверено 28.09.2026: СО ЭС4 новее 4А в папке РД нет
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
3121RC02, RC09 | Дифзащита W1E, W2E с комплектом ступенчатых защит | ШЭ2607 692-61Е2 (ЭКРА) | шт | 2 | 35323; 35324 | 2 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC03, RC10 | Комплект ступенчатых защит W1E, W2E | ШЭТ 220.08-0 Бреслер-0117.510 | шт | 2 | 10589/1 (RC03); 10589/2 (RC10) | 2 | RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  | В АоРПИ 961 поз. 2 номера не указаны |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC06, RC07, RC08 | Автоматика управления выключателем Q2T1, Q2T2, QK1E | ШЭТ 251.01-0 Бреслер-0117.600 | шт | 3 | 10589/3 (RC06); 10589/5 (RC07); 10589/4 (RC08) | 3 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC18, RC19, RC24, RC25 | Комплект основных и резервных защит трансформатора Т-1, Т-2 | ШЭТ 210.02-0 | шт | 4 | 10589/6 (RC18); 10589/7 (RC19); 10589/11 (RC24); 10589/12 (RC25) | 4 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC20, RC26 | Защита ошиновки 220 кВ Т1, Т2 | ШЭТ 440.02-0 | шт | 2 | 10589/8 (RC20); 10589/13 (RC26) | 2 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC21, RC27 | Комплект ступенчатых защит 220 кВ Т-1, Т-2 (РЗАТ) | ШЭТ 410.01-0 Бреслер-0117.730 | шт | 2 | 10589/9 (RC21); 10589/14 (RC27) | 2 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC22 | Шкаф автоматики РПН Т-1, Т-2 | Бреслер | шт | 1 | 10589/10 | 1 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC28, RC29 | Шкаф ДЗШ 10 кВ K2К, К4К | ШЭТ 140.01-0 Бреслер-0117.280 | шт | 2 | 10589/15 (RC28); 10589/16 (RC29) | 2 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC17 | Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) | Бреслер-0117.010 | шт | 1 | 10589/17 | 1 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC16 | Шкаф ОМП W1E, W2E | Бреслер-0117.090 | шт | 1 | 10589/18 | 1 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC01 | Шкаф центральной сигнализации | Бреслер-0117.050 | шт | 1 | 10589/19 | 1 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC23 | Шкаф питания цепей оперативной блокировки разъединителей (ШОБР) | Бреслер-0117.975 | шт | 1 | 10589/20 | 1 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC15 | Шкаф организации цепей напряжения ТН 220 кВ | Бреслер-0117.980 | шт | 1 | 10589/21 | 1 | RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  | В АоРПИ 961 этой позиции нет — добавить |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121DP01, DP02 | Шкаф распределения оперативного постоянного тока (ШРОТ) №1, №2 | Бреслер-0117.999 | шт | 2 | 10589/22 (DP01); 10589/42 (DP02) | 2 | RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  | В АоРПИ 961 поз. 13–14 № 10589/22 записан дважды |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC13, RC14 | Комплект ПА №1, №2 (КПА) | Бреслер-0117.400 | шт | 2 | 10589/23 (RC13); 10589/24 (RC14) | 2 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121RC04, RC05, RC11, RC12 | УПАСК по ВОЛС | ШЭТ ОВ 32 (Бреслер) | шт | 4 | ЮИ-25-1273-1-001 (RC04); ЮИ-25-1273-1-002 (RC05); ЮИ-25-1273-1-003 (RC11); ЮИ-25-1273-1-004 (RC12) | 4 | АоРПИ 961 / RFI 1556 | 1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД |  | Совпадает
— | Комплект ПО и оборудования для обмена с терминалами РЗА | WINBRES, TRANSET, BRESUSB | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - | [5 empty] | Нужно проверить, еще не обработана | Совпадает
— | Ноутбук для обслуживания устройств РЗА |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - | [5 empty] | Нужно проверить, еще не обработана | Совпадает
— | Инструмент для монтажа и наладки ПТС РЗА | Бреслер | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - | [5 empty] | Нужно проверить, еще не обработана | Совпадает
Итого

## 3120 ЭС5
Титул 3120, раздел ЭС5 — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: E19006-CXPP-3120-ЭС5.СО-001, ревизия 4В (.doc)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
ШЗВ | Шкаф промежуточных зажимов, 30 зажимов | ШЗВ-30 | шт | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  | В папке АоРПИ 742-3120-ЭС5 лежит копия акта 961 (ЭС4) — акта на ЭС5 фактически нет |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  | нет документов | RFI 1671 добавлен из сводной
ШПС | Шкаф повторителей сигнала | ШПС | шт | 1 |  | 0 |  | 1671 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1671 |  | нет документов | RFI 1671 добавлен из сводной
Итого

## 3120 АСУЭ
Титул 3120, раздел АСУЭ — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-50-1200-44-АСУЭ.В4-001, ревизия 4С (pdf, 10.07.2026) — сверено с 4А: состав шкафов и оборудования не изменился; в 4С добавлены обозначения шкафов ATMS, изменены кол-ва кабелей/лотков
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
3121 SEC1 | Шкаф серверного оборудования №1 2200х800х1000 | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШСО-014 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 SEC2 | Шкаф серверного оборудования №2 2200х800х1000 | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШСО-015 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 CCC | Шкаф контроллеров присоединений 220 кВ | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШКП-017 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 OICC1 | Шкаф устройств сопряжения с объектом №1 | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШПДС-014 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 OICC2 | Шкаф устройств сопряжения с объектом №2 | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШПДС-015 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 OICC3 | Шкаф устройств сопряжения с объектом №3 | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШПДС-016 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 SCC | Шкаф общеподстанционного контроллера (УСО ОПС) | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШКП-018 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 MTC | Шкаф измерительных преобразователей 220 кВ | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШИП-007 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 NSC | Шкаф сетевых коммутаторов №1 | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШСК-021 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3123 NSC | Шкаф сетевых коммутаторов №2 | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШСК-022 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 NC1 | Шкаф сетевой №1 | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШСК-019 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 NC2 | Шкаф сетевой №2 | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШСК-020 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
4051 NC | Шкаф сетевой 600х600х400 (АРМ, тит. 4051) | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 2025-ШСК-023 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121 ATMS PD | Шкаф распределения электропитания системы мониторинга трансформаторного оборудования (ВЦ.435234.001 по СО 4С) | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 273 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556(1)-1 | 1556(1)-1, 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | RFI 1556 добавлен из сводной
3122 ATMS1 | Шкаф системы мониторинга трансформатора №1 800х800х250 с датчиками и кабелем (ВЦ.421789.001.03459/1583 по СО 4С; TDM-PP013459) | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 1100 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556(1)-1 | 1556(1)-1, 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | RFI 1556 добавлен из сводной
3122 ATMS2 | Шкаф системы мониторинга трансформатора №2 800х800х250 с датчиками и кабелем (ВЦ.421789.001.03459/1583 по СО 4С; TDM-PP013459) | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 1101 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556(1)-1 | 1556(1)-1, 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | RFI 1556 добавлен из сводной
3121 PQMS | Шкаф системы мониторинга и управления качеством электроэнергии (Бреслер-0117.948.01) | ИНБРЭС / Бреслер | компл. | 1 | 10589/45 | 1 | АоРПИ 763 / RFI 1556 | 1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
АРМ 4051 | Монитор Delta Computers 27" | М2701/2КР/LCD | шт | 6 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ 4051 | Принтер HP Color LaserJet CP5225dn | CE712A | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ 4051 | МФУ HP LaserJet Pro 4103dw | 2Z627A | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ СМиУКЭ/РЗА/АСУЭ | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57 | A515-57-506D | шт | 3 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Антенна ГЛОНАСС/GPS | GPS-P.50MP | шт | 3 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Метеостанция | IMETEOLABS PWS-600R | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(2), 1556(1) | - | - |  | Поставлена в ЗИП RFI 1556(2), зав. № не указан |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ 4051 | Клавиатура и мышь |  | компл. | 4 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ 4051 | Сетевой удлинитель |  | компл. | 4 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ СМиУКЭ/РЗА/АСУЭ | ОС Astra Linux 1.8 | РусБИТех-Астра | шт | 3 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ | Кабель DB9–USB | UGREEN CR104 | шт | 3 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ | Мышь беспроводная | A4TECH Fstyler FG10S | шт | 3 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ | Сумка для ноутбука 17,3" | Continent CC-018 | шт | 3 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Кронштейн для антенны ГЛОНАСС/GPS 500 мм | GPS-КР-500 | шт | 3 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Датчик температуры Pt100, RS-485 | ДТС125М-PT100.1,0.60.RS | шт | 9 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Многофункциональный измерительный преобразователь, 2x100Base FX | ЭНИП-2 | шт | 12 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Модуль дискретного ввода-вывода |  | шт | 12 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) | 已到货 | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
2.17 | Мачта антенная Ø50 мм | МА50 | шт | 1 |  | 0 |  | 1700 | 817-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1700 | 817-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Документы есть, RFI не проведен. | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1700 добавлен из сводной; АоРПИ 817-3120-АСУЭ добавлен из сводной
2.18 | Кронштейн-тренога для настенного крепления мачты | МА41 | шт | 1 |  | 0 |  | 1700 | 817-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1700 | 817-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | Документов нет | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1700 добавлен из сводной; АоРПИ 817-3120-АСУЭ добавлен из сводной
Итого

## 3120 АИИСКУЭ
Титул 3120, раздел АИИСКУЭ — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-50-1200-44-АИИСКУЭ.В4-001, ревизия 4B (pdf, 13.08.2026) — сверено: шкафы те же (EPFASC, MC); изменены марки счётчиков и ноутбука АРМ инженера
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
3121EPFASC | Шкаф системы АИИСКУЭ 2200х800х800 с сервером DEPO Storm | БРСН.656453.998-25-033 (Бреслер-0117.948.01) | компл. | 1 | 10589/44 | 1 | RFI 1556 | 1556 | 781-3120-АИИСКУЭ-ВК-ЧНД | Не подписан |  | В АоРПИ 781 зав. № не указан — дописать 10589/44 |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 781-3120-АИИСКУЭ-ВК-ЧНД |  | Совпадает
3121MC | Шкаф счётчиков 220 кВ 2200х800х600 | БРСН.656453.998-25-032 (Бреслер-0117.985.03) | компл. | 1 | 10589/43 | 1 | RFI 1556 | 1556 | - | - |  | АоРПИ нет |  | CHENGDA-MU-IC-1556 | 781-3120-АИИСКУЭ-ВК-ЧНД |  | в сводной указан АоРПИ 781, но в нём только шкаф АИИСКУЭ — шкафа счётчиков в акте нет
PIK4–PIK7 | Счётчик электроэнергии 0,5S/1, 1/10 А, 2xRS485 | СТЭМ-300.263SU (СИ-АРТ) | шт | 4 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  | Зав. № счётчиков не найдены. В СО 4А (.doc, 10.2025) было СТЭМ-300.255SU — по 4B марка изменена |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
PIK8, PIK9 | Счётчик электроэнергии 0,5S/1, 5/10 А, 2xRS485 | СТЭМ-300.153SU (СИ-АРТ) | шт | 2 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  | В СО 4А было СТЭМ-300.155SU — по 4B марка изменена |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ оператора | Компьютер iRU Home 310H6SE | iRU | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ оператора | Монитор 23,8" ASUS VA24DQFR | ASUS | шт | 2 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ оператора | ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 | IPPON | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ инженера | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57-506D | A515-57-506D | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  | В СО 4А было Acer Aspire 3 A317-55P — по 4B заменён |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | RFI 1556(1) добавлен из сводной
SG | Коробка испытательная переходная | КИП-С-IP20 (КЭАЗ) | шт | 6 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Документы есть, но RFI еще не проведен | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Разветвитель интерфейса RS-485/422 | ПР-3 IP65 | шт | 6 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Догрузочный резистор 3х5 ВА | МР 3021-Н-100/V3В-3х5 ВА | шт | 6 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Догрузочный резистор 3х10 ВА | МР 3021-Н-100/V3В-3х10 ВА | шт | 4 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
— | Догрузочный резистор 4 ВА | МР 3021-Т-1А-4ВА | шт | 21 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ оператора | ОС Astra Linux SE (Орёл) | РусБИТех-Астра | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ оператора | Комплект клавиатура + мышь | A4TECH KK-3330S | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ оператора | Колонки | Sven 230 | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ инженера | Кабель DB9–USB | UGREEN CR104 | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ инженера | Мышь беспроводная | A4TECH Fstyler FG10S | шт | 1 |  | 0 |  | 1556(1) | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1556 (1) |  | Нужно проверить, еще не обработана | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1556(1) добавлен из сводной
АРМ инженера | Сумка для ноутбука 17,3" | Continent CC-018 | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - | [6 empty] | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026
Итого

## 3120 ЭО
Титул 3120, раздел ЭО — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: E19006-CXPP-3120-ЭО.СО-001, ревизия 4А (.xlsx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 DY2.2N | Пункт распределительный навесной 400 В (вводной) | 03-90-1200-28-ЭО-002 | шт | 1 |  | 0 |  | 1541 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1541 | нет, акт рабочий лист | Документов нет, есть серьезные замечания к шкафам. | RFI 1541 добавлен из сводной
1.2 DY1.1N…DY1.6N | Пункт распределительный навесной 400 В | 03-90-1200-28-ЭО-002 | шт | 6 |  | 0 |  | 1541 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1541 | нет, акт рабочий лист | Документов нет, есть серьезные замечания к шкафам. | RFI 1541 добавлен из сводной
1.3 DS2.1N | Вводно-распределительное устройство 100 А (щит освещения) | 03-90-1200-28-ЭО-002 | шт | 1 |  | 0 |  | 1541 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1541 | нет, акт рабочий лист | Документов нет | RFI 1541 добавлен из сводной
1.4 DS2.2N | Вводно-распределительное устройство 100 А (щит освещения) | 03-90-1200-28-ЭО-002 | шт | 1 |  | 0 |  | 1541 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1541 | нет, акт рабочий лист | Документов нет | RFI 1541 добавлен из сводной
3.1 | Светильник светодиодный, накладной, опал. рассеиватель | Тип 1 | шт | 62 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Не подписан |  | Светильники по RFI 1408-1/1449-1/1565-1 (типы SZSW/SW1230) — соответствие типам СО не подтверждено; зав. № на светильники в документах не указываются |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.2 | Светильник светодиодный, накладной, с БАП | Тип 1.1 | шт | 46 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной; АоРПИ по светильникам принят по сводной: -
3.3 | Светильник светодиодный, накладной, микропризма | Тип 2 | шт | 18 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.4 | Светильник светодиодный, накладной, микропризма, с БАП | Тип 2.1 | шт | 15 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.5 | Светильник светодиодный, накладной 2200 лм | Тип 4 | шт | 31 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; АоРПИ по светильникам принят по сводной: 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3.6 | Светильник светодиодный, накладной 2200 лм, с БАП | Тип 4.1 | шт | 9 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.7 | Светильник светодиодный, накладной 3300 лм | Тип 5 | шт | 27 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.8 | Светильник светодиодный, накладной 3300 лм, с БАП | Тип 5.1 | шт | 7 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.9 | Светильник светодиодный, накладной 1900 лм | Тип 6 | шт | 21 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной; АоРПИ по светильникам принят по сводной: 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3.10 | Светильник светодиодный, накладной 1700 лм | Тип 7 | шт | 4 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.11 | Светильник светодиодный, накладной 1200 лм | Тип 8 | шт | 7 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной; АоРПИ по светильникам принят по сводной: 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3.12 | Светильник светодиодный, прожектор 7600 лм | Тип 9 | шт | 22 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной; АоРПИ по светильникам принят по сводной: 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3.13 | Светильник светодиодный, встраиваемый 2000 лм | Тип 10 | шт | 9 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.14 | Светильник светодиодный, встраиваемый, с БАП | Тип 10.1 | шт | 1 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной; АоРПИ по светильникам принят по сводной: 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3.15 | Светильник светодиодный, встраиваемый 3400 лм | Тип 11 | шт | 4 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.16 | Светильник светодиодный, встраиваемый 3400 лм, с БАП | Тип 11.1 | шт | 1 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Не подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 | 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной; АоРПИ по светильникам принят по сводной: 1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД
3.17 | Светильник светодиодный, на консоль 3400 лм | Тип 12 | шт | 6 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408, 1449 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 / CHENGDA-MU-IC-1449 |  | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной; RFI 1449 добавлен из сводной
3.18 | Светильник светодиодный, прожектор 450 Вт IP67 | Тип 13 | шт | 18 |  | 0 |  | 1408-1, 1449-1, 1565-1, 1408 | - | - |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1408 | нет, акт рабочий лист | Светильники приняты, но они напрямую вс не соответствуют, нужно будет TQ/ Это моя ошибка. | RFI 1408 добавлен из сводной
— | Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25 230/24 | шт | 9 |  | 0 |  | 1545, 1541 | - | - |  | RFI 1545 принят; АоРПИ нет |  | CHENGDA-MU-IC-1541 |  |  | RFI 1541 добавлен из сводной
— | Блок аварийного питания для LED-светильников 70 Вт | CONVERSION KIT LED 70W | шт | 2 |  | 0 |  | 1642 | 823-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Подписан |  | Также БАП 200 Вт — 5 шт, 120 Вт — 1 шт, АоРПИ нет |  | CHENGDA-MU-IC-1642 | 823-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Документы у меня есть, но RFI не проведен. | RFI 1642 добавлен из сводной
3.24 БАП-1… | Блок аварийного питания для LED-светильников до 200 Вт, 1 ч |  | шт | 5 |  | 0 |  | 1642 | 823-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1642 | 823-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Документы у меня есть, но RFI не проведен. | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1642 добавлен из сводной; АоРПИ 823-3120-ЭО добавлен из сводной
3.25 БАП-4 | Блок аварийного питания для LED-светильников до 120 Вт, 1 ч |  | шт | 1 |  | 0 |  | 1642 | 823-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Подписан |  |  |  | CHENGDA-MU-IC-1642 | 823-3120-ЭО-ВК-ЧНД | Документы у меня есть, но RFI не проведен. | Позиция добавлена из сводной 17.08.2026; RFI 1642 добавлен из сводной; АоРПИ 823-3120-ЭО добавлен из сводной
Итого

## 3120 СС
Титул 3120, раздел СС — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1200-01-СС.СО-001, ревизия 5 (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
SW4051-1, SW4031-1 | Коммутатор L3 PoE 48 портов (в составе: коммутатор, 2 БП, сертификат) |  | компл. | 2 |  | 0 |  | 1828 | - | - |  | Для тит. 4051/4031 (в составе СО 3120 СС) |  |  |  |  | В сводной 17.08.2026 позиции нет
3.5 | Мобильный АРМ 13,4" |  | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - | [6 empty] | В сводной 17.08.2026 позиции нет
4.2 | Модуль расширения для телефонов QVP-300P/600P |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - | [6 empty] | В сводной 17.08.2026 позиции нет
Итого

## 3121 СС
Титул 3121, раздел СС — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1201-44-СС.СО-001, ревизия 5А (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Шкаф телекоммуникационный 42U 800х800 | ШТК-Э-42.8.8-13АА (ЦМО) | шт | 3 |  | 0 |  | 1828 | - | - |  | RFI 1828 (шкафы 42U — 3 шт) отклонён. В паспортах ЦМО (PO-219-TP-0001 1B, стр. 149–168) зав. № не проставлен — только штамп ОТК 03.09.2025; запросить у поставщика | PO-219-TP-0001 1B, стр. 149–168 (скан): 4 паспорта ЦМО, в свидетельстве о приёмке зав. № не проставлен (штамп ОТК, упаковщик 03.09.2025)
2.1 | IP-телефон SIP-T30P | Yealink SIP-T30P | шт | 13 |  | 0 |  | - | - | - |  | Групповой паспорт Айпиматика 27.02.2026 (PO-219-TP-0001 1B, стр. 761–764) — зав. № нет; смотреть на шильдиках/коробках | PO-219-TP-0001 1B, SIP-T30P стр. 761–764 (скан): групповой паспорт ООО «Айпиматика» от 27.02.2026, зав. № не указаны
3.1 | Коммутатор L3 PoE 48 портов (компл.) | S4330-54TXP (Maipu) | компл. | 6 | 25006705000411; 25006705000414; 25006705000415; 25006705000416; 25006705000417; 25006705000421 | 6 | PO-219-TP-0001 1B, стр. 437 | 1576-1 | - | - |  | 6 зав. № из паспорта Maipu (PO-219, RFI 1576-1); привязку к титулу 3121 подтвердить при ВК | PO-219-TP-0001 1B, стр. 436–439 (скан): 6 зав. № на стр. 437 (Equipment serial number)
3.6 | Цифровая АТС «РТУ МОА» |  | компл. | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  | В PO-219-TP-0001 1B паспорта РТУ МОА нет (нет в оглавлении)
3.9 | Блок коммутации и контроля линий, 8 линий | LBC-8 (Линсис) | шт | 1 | PO3384134123 | 1 | PO-219-TP-0001 1B, стр. 388 | 1828 | - | - |  | Паспорт Линсис, ОТК 02.2026 | PO-219-TP-0001 1B, стр. 386–388 (скан): зав. № PO3384134123 на стр. 388 (ОТК 02.2026)
3.10 | Универсальный модуль подключений 16х1А | UMZ16 (Линсис) | шт | 1 |  | 0 |  | 1828 | - | - |  | В паспорте (PO-219-TP-0001 1B, стр. 394) указано «без номера» | PO-219-TP-0001 1B, стр. 392–394 (скан): «без номера» на стр. 394
3.12 | KVM-консоль | ATEN CL3100NX | шт | 1 |  | 0 |  | 1828 | - | - |  | В PO-219-TP-0001 1B (стр. 25–32) только проспект ATEN, зав. № нет — смотреть на шильдике | PO-219-TP-0001 1B, стр. 25–32: только проспект ATEN (EN/RU), паспорта с зав. № нет
3.13 | IP KVM-переключатель | ATEN KN1108VA | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 32–43 (скан, зав. № в тексте нет)
3.15 | Маршрутизатор (компл.) | NSR2900X-14D | компл. | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 439–442 (скан, зав. № в тексте нет)
3.17 | Преобразователь интерфейсов С37.94/Е1 |  | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
4.14 | Громкоговоритель настенный 10/5 Вт | LPA-10W3 (Линсис) | шт | 4 |  | 0 |  | 1576-1 | - | - |  | По RFI 1576-1 поставлено LPA-10W3 — 2 шт, LPA-6W — 41 шт (на все титулы) | PO-219-TP-0001 1B, стр. 396–397 (скан, зав. № в тексте нет)
4.15 | Диспетчерский пульт | LDP-E12-ВМ (Линсис) | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 414–416 (скан, зав. № в тексте нет)
5.1 | DECT-менеджер IP-DECT |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, Gigaset N720 DM PRO стр. 278–281 (скан)
5.2 | Базовая станция IP-DECT |  | шт | 14 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, Gigaset N720IP PRO стр. 268–271 (скан)
5.3 | Термошкаф для базовых DECT-станций IP55 |  | шт | 6 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, ТША511 стр. 276–277 (скан)
6.1 | Контроллер системы мониторинга телеком. стоек (СМСТ) |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
Итого

## 3121 ОС
Титул 3121, раздел ОС — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1201-44-ОС.СО-001, ревизия 5 (.xlsx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Шкаф телекоммуникационный 42U 19" | ШТК-Э-42.8.8-13АА (ЦМО) | шт | 1 |  | 0 |  | 1828 | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 149–168 (скан): 4 паспорта ЦМО, в свидетельстве о приёмке зав. № не проставлен (штамп ОТК, упаковщик 03.09.2025)
1.7 | Коммутатор 24×1G + 4×10G SFP+, PoE | S4330-30TXP (Maipu) | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 419–422 (скан, зав. № в тексте нет)
1.11 | Батарейный блок ИБП | BMRT-72-18 (Штиль) | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 630–632 (скан, зав. № в тексте нет)
1.14 3121-VC-009…017 | IP-видеокамера уличная вариофокальная | IPTS-IPBM5002 (IPTRONIC) | шт | 9 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 296–299 (скан, зав. № в тексте нет)
1.15 3121-VC-001…008 | IP-видеокамера уличная вариофокальная | IPTS-IPBM5035 (IPTRONIC) | шт | 8 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 300–304 (скан, зав. № в тексте нет)
4.2 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet (Болид) | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 73–84 (скан, зав. № в тексте нет)
4.3 | Резервированный источник питания 12 В | РИП-12-3/17П1-Р-RS (Болид) | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 67–72 (скан, зав. № в тексте нет)
4.4 | АКБ 12 В 17 Ач | DTM1217 (Delta) | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 237–238 (скан, зав. № в тексте нет)
4.5 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп.06 | шт | 15 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 85–87 (скан, зав. № в тексте нет)
4.6 | Адресный расширитель | С2000-АР1 исп.01 | шт | 15 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 90–95 (скан, зав. № в тексте нет)
4.7 | Извещатель охранный объёмный ИК адресный | С2000-ИК исп.02 | шт | 16 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 88–89 (скан, зав. № в тексте нет)
4.8 | Тревожная кнопка | С2000-КТ | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 96–101 (скан, зав. № в тексте нет)
4.9 | Оповещатель свето-звуковой | ОРБИТА ОП СЗ | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 359–361 (скан, зав. № в тексте нет)
Итого

## 3121 СКУД
Титул 3121, раздел СКУД — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1201-44-СКУД.СО-001, ревизия 5 (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Контроллер сетевой (8 Wiegand) | AAM-LAN-8W/2RS | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 10–15 (скан, зав. № в тексте нет)
1.3 | Источник вторичного электропитания 12 В 6 А | РИП-12-6/80М3-Р-RS (Болид) | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 111–120 (скан, зав. № в тексте нет)
1.2, 1.4 | АКБ 12 В 4,5 Ач / 40 Ач | DTM12045 / DTM1240 L (Delta) | шт | 4 |  | 0 |  | - | - | - |  | по 2 шт каждого | PO-219-TP-0001 1B, стр. 239–240 (скан, зав. № в тексте нет)
1.5 | Считыватель MIFARE | ST-PR042MF (Smartec) | шт | 12 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 586 (скан, зав. № в тексте нет)
1.6 | Извещатель магнитоконтактный | ST-DM130NC-SL | шт | 12 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 587 (скан, зав. № в тексте нет)
1.7 | Кнопка выхода | ST-EX241L | шт | 12 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 588–592 (скан, зав. № в тексте нет)
1.8 | Электромагнитный замок 250 кг | ST-EL250ML | шт | 12 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 593 (скан, зав. № в тексте нет)
1.9 | Дверной доводчик | ST-DC036BCDA-SL | шт | 12 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 595 (скан, зав. № в тексте нет)
1.10 | Устройство дистанционного пуска «Аварийный выход» | ST-ER115 | шт | 12 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 596 (скан, зав. № в тексте нет)
1.11 | Модуль релейный (АЛС) |  | шт | 12 |  | 0 |  | - | - | - |  | Предусмотрен в 03-91-1201-01-ПС
Итого

## 3121 ПС
Титул 3121, раздел ПС — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1201-44-ПС.СО-001, ревизия 4B (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП | шт | 1 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан |  | АоРПИ 782 без зав. №; в 2.Open не загружен (лежит в Базе данных Альфа-пром)
1.2 | Блок индикации и управления | Рубеж-БИУ | шт | 1 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.3 | Модуль изолятор АЛС | ИЗ-1-R3 | шт | 14 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.4 | ИВЭПР 24 В 3,5 А | ИВЭПР 24/3,5 2х12-Р БР | шт | 1 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.5 | АКБ 12 В 12 Ач | DT 1212 | шт | 2 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.6 | Извещатель пожарный дымовой адресный | ИП 212-164-R3 | шт | 54 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.7 | Извещатель пожарный пламени адресный | ТЮЛЬПАН 64/2-R3 | шт | 17 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-11-А-R3 | шт | 7 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.9 | Табло «Выход» | ОПОП 1-R3 | шт | 9 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.10 | Оповещатель свето-звуковой | ОПОП 124-R3 | шт | 32 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.11 | Извещатель тепловой адресный | ИП 101-29-PR-R3 | шт | 5 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.12 | Модуль интерфейсный для термокабеля | МИП-2И | шт | 1 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.14 | Адресная метка АМ-4 | АМ-4-R3 | шт | 1 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.15 | Адресный релейный модуль | РМ-2 | шт | 12 |  | 0 |  | - | 782-3121-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан
1.13 | Извещатель тепловой линейный (термокабель) 105 °С | GTSW-105-CP | м | 60 |  | 0 |  | - | - | -
Итого

## 3121 АОВ
Титул 3121, раздел АОВ — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-50-1201-44-АОВ.СО-001, ревизия 4A (.xlsx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
03PDS… (13 шт) | Реле перепада давления 50–500 Па | 606.01001+1001 (TEREN) | шт | 13 |  | 0 |  | - | - | - |  | Приточные установки 03-AHU-3121-01…07
03PDS… (13 шт) | Реле перепада давления 100–1000 Па | 606.02001+1001 (TEREN) | шт | 13 |  | 0 |  | - | - | -
03TT12521 | Термопреобразователь Pt1000, L=60 мм | TT3N231 (TEREN) | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
03TT12522…12543 | Термопреобразователь Pt1000, L=125 мм | TT2N-231 (TEREN) | шт | 6 |  | 0 |  | - | - | -
03LCP12506…12511 | Блок управления ротацией и резервированием | БУРР-1М | шт | 6 |  | 0 |  | - | - | - |  | HOLD в СО
A1 | Блок исполнительный специализированный | БИС-1М | шт | 6 |  | 0 |  | - | - | - |  | HOLD в СО
03LCP12505 | Шкаф управления системами вентиляции и кондиционирования 1600х800х2000 |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
Итого

## 3121 АОВ1
Титул 3121, раздел АОВ1 — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-50-1201-44-АОВ1.СО-001, ревизия 4B (.doc)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
03UG12001 | Источник бесперебойного питания 24 В, 17 Ач | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 исп. 2x17 | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  | Количество уточнить по СО
03GB12001…12009 | Бокс резервного электропитания 24 В 40 Ач | БР24 2×40 (Рубеж) | шт | 9 |  | 0 |  | - | - | -
— | АКБ 40 Ач |  | шт | 18 |  | 0 |  | - | - | -
03SC12001…12013 | Модуль релейный с контролем цепей | РМ-1К-R3 | шт | 9 |  | 0 |  | - | - | -
03MD12001…12051 | Модуль автоматики дымоудаления | МДУ-1С-R3 исп. 24 | шт | 51 |  | 0 |  | - | - | -
03FLC12001, 12002 | Шкаф управления вентилятором 7,5 кВт | ШУВ-7,5-03 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
— | УДП «Пуск дымоудаления» | УДП 513-11-R3 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
03AM12002…12006 | Адресная метка | АМ-1-R3 | шт | 5 |  | 0 |  | - | - | -
Итого

## 3123 СС
Титул 3123, раздел СС — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1203-44-СС.СО-001, ревизия 4B (.docx); в папке 5 — pdf
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Шкаф с уличным коммутатором и ИБП | PSW-2G8F+Box (TFortis) | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 648–651 (скан, зав. № в тексте нет)
2.1 | Громкоговоритель настенный 10/5 Вт | LPA-10W3 | шт | 2 |  | 0 |  | 1576-1 | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 396–397 (скан, зав. № в тексте нет)
2.2 | Оповещатель промышленный рупорный 30 Вт | GL-30 | шт | 1 |  | 0 |  | 1576-1 | - | - |  | По RFI 1576-1 поставлено GL-30 — 4 шт | PO-219-TP-0001 1B, стр. 398–400 (скан, зав. № в тексте нет)
3.1 | Базовая станция IP-DECT |  | шт | 4 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, Gigaset N720IP PRO стр. 268–271 (скан)
Итого

## 3123 ОС
Титул 3123, раздел ОС — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1203-44-ОС.СО-001, ревизия 5 (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 3123-SK-001 | Уличный управляемый коммутатор L2 с PoE и резервным питанием | PSW-2G8F+UPS-Box (TFortis) | шт | 1 |  | 0 |  | - | 783-3123-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан |  | АоРПИ 783-3123-«ПС» (фактически ОС), без зав. №; в 2.Open не загружен | PO-219-TP-0001 1B, стр. 648–651 (скан, зав. № в тексте нет)
— | IP-видеокамера уличная вариофокальная | IPTRONIC | шт | 4 |  | 0 |  | - | 783-3123-ПС-ВК-ЧНД | Не подписан |  | Кол-во по АоРПИ 783 | PO-219-TP-0001 1B, IPTS-IPBM5002/5035 стр. 296–304 (скан)
4.3 3123-AM-001…006 | Адресный расширитель | С2000-АР1 исп.01 | шт | 6 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 90–95 (скан, зав. № в тексте нет)
4.5 | АКБ 12 В 17 Ач | DTM1217 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 237–238 (скан, зав. № в тексте нет)
Итого

## 3123 СКУД
Титул 3123, раздел СКУД — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1203-44-СКУД.СО-001, ревизия 5 (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Контроллер сетевой (2 Wiegand) | AAM-LAN-1W/2RS | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 8–9 (скан, зав. № в тексте нет)
1.3 | Источник вторичного электропитания 12 В | РИП-12-6/80М3-Р-RS | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 111–120 (скан, зав. № в тексте нет)
1.5 | Считыватель MIFARE | ST-PR042MF | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 586 (скан, зав. № в тексте нет)
1.6 | Извещатель магнитоконтактный | ST-DM130NC-SL | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 587 (скан, зав. № в тексте нет)
1.10 | Устройство дистанционного пуска «Аварийный выход» | ST-ER115 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 596 (скан, зав. № в тексте нет)
1.11 | Модуль релейный (АЛС) |  | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
Итого

## 3123 ПС
Титул 3123, раздел ПС — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1203-44-ПС.СО-001, ревизия 4A (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
1.2 | Модуль изолятор АЛС | ИЗ-1-R3 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
1.3 | ИВЭПР 24 В 3,5 А | ИВЭПР 24/3,5 2х12-Р БР | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
1.4 | АКБ 12 В 12 Ач | DT 1212 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
1.5 | Извещатель пожарный дымовой адресный | ИП 212-164-R3 | шт | 4 |  | 0 |  | - | - | -
1.6 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-11-А-R3 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
1.7 | Табло «Выход» | ОПОП 1-R3 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
1.8 | Оповещатель свето-звуковой | ОПОП 124-R3 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
Итого

## 3123 АОВ
Титул 3123, раздел АОВ — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-50-1203-44-АОВ.СО-001, ревизия 4A (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
03TT12501…12505 | Термопреобразователь Pt100 |  | шт | 5 |  | 0 |  | - | - | - |  | HOLD в СО
03PDS12501, 12502 | Реле перепада давления 40–400 Па |  | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  | HOLD в СО
03PDS… | Реле перепада давления 100–1000 Па |  | шт | 3 |  | 0 |  | - | - | - |  | HOLD в СО
Итого

## 3123 АОВ1
Титул 3123, раздел АОВ1 — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-50-1203-44-АОВ1.СО-001, ревизия 4B (.doc)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.2 | Источник бесперебойного питания 24 В | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  | Количество уточнить по СО
03SC12501…12503 | Модуль релейный | РМ-1С-R3 | шт | 3 |  | 0 |  | - | - | -
03MD12501, 12502 | Модуль автоматики дымоудаления | МДУ-1С-R3 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
— | Модуль релейный с контролем цепей / РМ-4 | РМ-K-R3 / РМ-4-R3 | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | -
Итого

## 3128 ОС
Титул 3128, раздел ОС — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1200-44-ОС.СО-001, ревизия 5 (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Шкаф навесной IP66 500х400х200 |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
1.3 | Контроллер линейный системы охраны периметра | Пунктир-ЛК-А (ТвинПро) | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 660–665 (скан, зав. № в тексте нет)
1.5 | Изолятор КЗ извещателя | Пунктир КЗ-А | шт | 11 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 668–669 (скан, зав. № в тексте нет)
1.6 | Адресный модуль входов/выходов | Пунктир-МВ-А | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 670–673 (скан, зав. № в тексте нет)
1.7 | Блок индикации | Пунктир-БИ-А | шт | 1 |  | 0 |  | 1828 | - | - |  | Есть в отклонённом RFI 1828 | PO-219-TP-0001 1B, стр. 674–677 (скан, зав. № в тексте нет)
1.8 | Релейный модуль | ПУНКТИР РМ-У | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 678–680 (скан, зав. № в тексте нет)
1.10 | Извещатель оптико-электронный активный 4-лучевой 60 м | SL-200QN (Optex) | компл. | 1 |  | 0 |  | 1828 | - | - |  | Есть в отклонённом RFI 1828 | PO-219-TP-0001 1B, стр. 543–552 (скан, зав. № в тексте нет)
1.14 | АКБ 12 В 40 Ач | DT 1240 | шт | 4 |  | 0 |  | - | - | -
1.15 | Устройство защиты цепей вторичного питания | ГСД3-24 (Hakel) | шт | 1 |  | 0 |  | 1828 | - | - |  | Есть в отклонённом RFI 1828 | PO-219-TP-0001 1B, стр. 282–283 (скан, зав. № в тексте нет)
Итого

## 3128 СОО
Титул 3128, раздел СОО — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1200-44-СОО.СО-001, ревизия 5 (.docx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Шкаф распределительный охранного освещения IP31 |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
1.2 | Контроллер линии светильников (до 126 шт) |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
1.3 | Релейный модуль |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
1.4 | Источник бесперебойного питания 12 В 6 А |  | шт | 1 |  | 0 |  | - | - | -
Итого

## 3128 СОТ
Титул 3128, раздел СОТ — оборудование (раздел «Оборудование» спецификации), заводские номера и АоРПИ
СО: 03-91-1200-44-СОТ.СО-001, ревизия 5 (.xlsx)
Зав. № и АоРПИ собраны из папок Nextcloud: 2.Incoming control (1.Closed — подписан, 2.Open — не подписан), 1.RFI/CHENGDA, _Текст для поиска. «-» в столбце АоРПИ — акта в папке ВК нет.
Поз. / тег | Наименование (по СО) | Тип, марка | Ед. | Кол-во по СО | Заводской № (пусто — не найден) | Найдено зав. №, шт | Источник зав. № | RFI | АоРПИ (- если нет) | Статус АоРПИ | Итог | Примечание | Паспорт (TP) | RFI по сводной 17.08.2026 | АоРПИ по сводной 17.08.2026 | Замечание из сводной 17.08.2026 | Сверка со сводной 17.08.2026
1.1 | Шкаф уличный с коммутатором PoE, кроссом и ИБП | PSW-2G+UPS-Box (TFortis) | шт | 6 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 636–647 (скан, зав. № в тексте нет)
1.4 | IP-видеокамера уличная вариофокальная | IPTRONIC | шт | 10 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, IPTS-IPBM5002/5035 стр. 296–304 (скан)
1.5 | Поворотная купольная IP-видеокамера | IPTS-IPZM5025 (IPTRONIC) | шт | 2 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | PO-219-TP-0001 1B, стр. 309–314 (скан, зав. № в тексте нет)
Итого

## АоРПИ
АоРПИ по титулам главной подстанции (3120, 3121, 3123, 3126, 3128) — оборудование, электрика, слаботочка, ОВ/ВК
Статусы по папкам на 28.09.2026: Sharepoint/…/2.Incoming control/1.Closed — подписан; 2.Open — не подписан; акты в формате разработки из SMB-46/PTO/Alfa-prom/Входной контроль (База Данных), которых нет в 2.Open, — тоже «Не подписан», в столбце «Где лежит» отмечены красным (не загружены в 2.Open). Акты КЖ/КМ/ЭГ/АР (материалы) не включены.
АоРПИ № | Титул | Раздел | Статус | Дата | Что проверялось | Папка | Где лежит
781-3120-АИИСКУЭ-ВК-ЧНД | 3120 | АИИСКУЭ | Не подписан | 21.04.2026 | Шкаф АИИС КУЭ «Бреслер-0117.948.01» (зав. № в акте нет) | открыть | 2.Open
763-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | 3120 | АСУЭ | Подписан | 21.04.2026 | Шкафы АСУЭ ИНБРЭС (ШСО, ШКП, ШПДС, ШИП, ШСК), СМиД, TDM, Бреслер-0117.948.01 — с зав. № | открыть | 1.Closed
808-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | 3120 | АСУЭ | Не подписан | 04.04.2026 | Кабель КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,60 | открыть | 2.Open
817-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | 3120 | АСУЭ | Подписан | 28.04.2026 | ВОК-компоненты TELCORD, мачта МА50, кронштейн МА41 | открыть | 1.Closed
1090-3120-АСУЭ-ВК-ЧНД | 3120 | АСУЭ | Не подписан | 26.06.2026 | Кабель FTP cat 5e 4x2x0,51 | открыть | 2.Open
526-3120-КЭ-ЧНД | 3120 | КЭ | Не подписан | 12.01.2026 | Кран электрический однобалочный подвесной FHU10t со шкафом управления, поз. 03L1201 | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
477-3120-ТР-ЧНД | 3120 | ТР | Подписан | 11.12.2025 | Трансформатор ТРДН-63000/220-УХЛ1, зав. № 005214V, поз. 0312TRE01 | открыть | 1.Closed
478-3120-ТР-ЧНД | 3120 | ТР | Подписан | 11.12.2025 | Трансформатор ТРДН-63000/220-УХЛ1, зав. № 005215V, поз. 0312TRE02 | открыть | 1.Closed
649-3120-ЭО-ВК-ЧНД | 3120 | ЭО | Не подписан | 26.01.2026 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | открыть | 2.Open
653-3120-ЭО-ВК-ЧНД | 3120 | ЭО | Подписан | 20.01.2026 | Наконечник ТМ 6-5-4-М-УХЛ3 | открыть | 1.Closed
682-3120-ЭО-ВК-ЧНД | 3120 | ЭО | Не подписан | 16.02.2026 | Электроустановочные изделия (коробки, выключатели, розетки, гофротруба) | открыть | 2.Open
823-3120-ЭО-ВК-ЧНД | 3120 | ЭО | Подписан | 28.04.2026 | Блок аварийного питания CONVERSION KIT LED 70W | открыть | 1.Closed
859-3120-ЭО-ВК-ЧНД | 3120 | ЭО | Подписан | 28.04.2026 | Лотки, крышки, скобы | открыть | 1.Closed
864-3120-ЭО-ВК-ЧНД | 3120 | ЭО | Подписан | 19.05.2026 | Переключатели модульные, металлорукав, профили, розетки PSS | открыть | 1.Closed
1070-3120-ЭО-ВК-ЧНД | 3120 | ЭО | Не подписан | 16.01.2026 | Светильники (тройная защита, стационарные LED, аварийные лампы) | открыть | 2.Open
1071-3120-ЭО-ВК-ЧНД | 3120 | ЭО | Подписан | 29.01.2026 | Кабель WDZA-YJY LS/FRLS | открыть | 1.Closed
1271-3120-ЭО-ВК-ЧНД | 3120 | ЭО | Не подписан | 07.03.2026 | С-профиль 41х21 L300 | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
702-3120-ЭС1-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС1 | Подписан | 20.01.2026 | Провод АС 300/66, зав. № 25ТТ-44, 0,612 км | открыть | 1.Closed
730-3120-ЭС1-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС1 | Не подписан | 20.01.2026 | Изоляторы и линейная арматура (Прил. №1) | открыть | 2.Open
1248-3120-ЭС1-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС1 | Не подписан | 10.08.2026 | ОПНп-220/680/163-10-IV УХЛ1 — 12 шт (зав. № в акте нет), шина АД31Т | открыть | 2.Open
650-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС2 | Подписан | 26.01.2026 | Кабель ПвКаВнг(А)-LS 1х300 мк/185-15 | открыть | 1.Closed
651-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС2 | Подписан | 01.12.2025 | Реактор дугогасящий РДМР-500/10 У1, зав. № 975, 976; разъединители РГ-35 (1.5); фильтры заземляющие — по TQ трансформаторы ТМГ21-630/10-УХЛ1, зав. № 2152742, 2152756 (1.6) | открыть | 1.Closed
652-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС2 | Подписан | 20.01.2026 | Муфта концевая 1ПКВТ-10-300/400нг-LS | открыть | 1.Closed
720-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС2 | Подписан | 13.01.2026 | КРУ-10 кВ, 22 ячейки + 10 шинных мостов (Прил. №1, зав. № 15007063…15007096) | открыть | 1.Closed
740-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС2 | Не подписан | 08.03.2026 | Профили, лотки, метизы, лист (Прил. №1) | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
879-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС2 | Подписан | 28.04.2026 | Профили, консоли, лотки 100х100 | открыть | 1.Closed
916-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС2 | Подписан | 19.05.2026 | Держатели ОП, С-профили | открыть | 1.Closed
1302-3120-ЭС2-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС2 | Не подписан | 27.04.2026 | Зажимы А2А-300-3Т, АШМ-12-1 | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
805-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС3 | Подписан | 01.12.2025 | Трансформатор ТЛСЗ-400/10 УХЛ2, зав. № 5842, 5843 | открыть | 1.Closed
806-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС3 | Подписан | 22.04.2026 | Щит распределительный 0,4 кВ, зав. № 297-25 | открыть | 1.Closed
816-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС3 | Не подписан | 11.12.2025 | ЩПТ №2 зав. № 25002, стеллажи 4 шт, аккумуляторы 2 шт | открыть | 2.Open
880-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС3 | Не подписан | 13.01.2026 | Ячейки КРУ-Э3 (зав. № 15007085, «150086»), кабели, лотки, муфты | открыть | 2.Open
1080-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС3 | Подписан | 10.06.2026 | Местная станция управления 8 шт, выключатель одноклавишный 9 шт | открыть | 1.Closed
1245-3120-ЭС3-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС3 | Не подписан | 10.06.2026 | Лотки, перегородки, ответвители | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
961-3120-ЭС4-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС4 | Не подписан | 11.03.2026 | Шкафы РЗА Бреслер/ЭКРА, УПАСК (зав. № 10589/…, 35323-35324, ЮИ-25-1273-1-00…), контрольный кабель | открыть | 2.Open
742-3120-ЭС5-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС5 | Не подписан | 11.03.2026 | В папке ЭС5 лежит копия акта 961-3120-ЭС4 (шкафы РЗА) — проверить | открыть | 2.Open
743-3120-ЭС5-ВК-ЧНД | 3120 | ЭС5 | Не подписан | 29.01.2026 | Кабели WDZA-KYJYP, WDZA-YJY | открыть | 2.Open
1115-3121-АОВ-ВК-ЧНД | 3121 | АОВ | Не подписан | 16.06.2026 | Кабели ZA-DJVVP, ZA-DJVPVP, ZA-KVVP, ZA-RV | открыть | 2.Open
1206-3121-АОВ-ВК-ЧНД | 3121 | АОВ | Не подписан | 05.05.2026 | Кабель — 130 м | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
676-3121-ВК-ЧНД-1 | 3121 | ВК | Подписан | 05.11.2025 | Трубы стальные 160х160х6 (КМ) | открыть | 1.Closed
677-3121-ВК-ЧНД-2 | 3121 | ВК | Подписан | 05.11.2025 | Антикоррозийные материалы (КМ) | открыть | 1.Closed
678-3121-ВК-ЧНД-3 | 3121 | ВК | Подписан | 15.12.2025 | Антикоррозийные материалы (КМ) | открыть | 1.Closed
739-3121-ВК-ВК-ЧНД | 3121 | ВК | Не подписан | 26.08.2025 | Трап ТА1712 (ВК) | открыть | 2.Open
526-3121-КЭ-ЧНД | 3121 | КЭ | Не подписан | 12.01.2026 | Кран электрический однобалочный подвесной, индекс FHU10-15-9 A3, поз. 03L1201 | открыть | 2.Open
679-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 27.12.2025 | Изделия ОВ для здания КРУЭ/ОПУ (Прил. №1) | открыть | 2.Open
679-1-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 27.12.2025 | Изделия ОВ (отводы) | открыть | 2.Open
679-2-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 27.12.2025 | Изделия ОВ (отводы, ч.2) | открыть | 2.Open
679-3-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 27.12.2025 | Изделия ОВ (трубы) | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
691-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 27.12.2025 | Изделия и материалы ОВ | открыть | 2.Open
701-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 02.02.2026 | Изделия и материалы ОВ | открыть | 2.Open
724-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 15.11.2025 | Изделия и оборудование ОВ | открыть | 2.Open
731-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Подписан | 09.03.2026 | Изделия ОВ | открыть | 1.Closed
754-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 09.03.2026 | Изделия ОВ | открыть | 2.Open
756-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 06.03.2026 | Изделия и материалы ОВ | открыть | 2.Open
757-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан |  | Изделия ОВ, здание КРУЭ 220 кВ с ОПУ (тит. 3121) — содержание не разбиралось | открыть | 2.Open
1381-3121-ОВ-ВК-ЧНД | 3121 | ОВ | Не подписан | 16.03.2026 | Изделия и материалы ОВ | открыть | 2.Open
782-3121-ПС-ВК-ЧНД | 3121 | ПС | Не подписан | 14.03.2026 | Оборудование ПС Рубеж (ППКП, БИУ, извещатели, оповещатели), кабели — без зав. № | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
1102-3121-СКУД-ВК-ЧНД | 3121 | СКУД | Не подписан | 20.03.2026 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х2,5 — 163 м | открыть | 2.Open
1205-3123-АОВ-ВК-ЧНД | 3123 | АОВ | Не подписан | 05.05.2026 | Кабель — 160 м | открыть | 2.Open
680-3123-ОВ-ВК-ЧНД | 3123 | ОВ | Не подписан | 27.12.2025 | Изделия и материалы ОВ здания ЗРУ-10 кВ | открыть | 2.Open
791-3123-ОВ-ВК-ЧНД | 3123 | ОВ | Не подписан | 27.12.2025 | Крепёж и изделия ОВ (Hilti) | открыть | 2.Open
783-3123-ПС-ВК-ЧНД | 3123 | ПС | Не подписан | 11.03.2026 | Коммутатор уличный, IP-видеокамеры 4 шт, кроссы (фактически ОС) — без зав. № | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
1558-3126-ОУ-ВК-ЧНД | 3126 | ОУ | Не подписан | 17.03.2026 | Очистная установка LYSF-2, зав. № K25002, поз. 03PA1203 | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
1559-3126-ОУ-ВК-ЧНД | 3126 | ОУ | Не подписан | 24.09.2026 | Очистная установка (поз. 03PA1203) — второй акт в папке 1558, содержание не разбиралось | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен
1556-3126-РСВ-ВК-ЧНД | 3126 | РСВ | Не подписан | 07.02.2026 | Резервуар маслосборника SDCYG-60-00, зав. № M25008, поз. 03PA1202 | открыть | База данных Альфа-пром — в 2.Open НЕ загружен

## RFI
Анализ RFI (CHENGDA-MU-IC) по оборудованию и материалам подстанции
Статус «Отклонён» — в папке RFI есть скан «… Rejected.pdf». Ссылка ведёт на папку RFI в Nextcloud.
RFI | Статус | Дата инспекции | Содержание RFI (зав. №, если есть) | К чему относится / АоРПИ / вывод | Папка
1292-1 | Принят | 10.01.2026 | Кран 03L1201 FHU10-15-9 A3 + ЗИП (паспорт E19006-PO-064-TP-0001-41) | ЭС3 поз. 1.6–1.7; зав. № крана в RFI не указан | открыть
1293-2 | Принят | 11.12.2025 | Трансформаторы ТРДН-63000/220 0312TRE01/02 + комплектующие | ЭС1; зав. № 005214V/005215V — в АоРПИ 477/478 | открыть
1332 | Принят | 31.10.2025 | Токопроводы GM-12/2000 — 24 к-т, GM-12/800 — 2 к-т (PO-073) | Возможно ЭС1 (токопроводы 10 кВ) — привязку к титулу сверить; 1332-1 отклонён | открыть
1379 | Принят | 01.12.2025 | ТЛСЗ-400/10 УХЛ2, зав. № 5842, 5843 | ЭС3 ТСН1/ТСН2 → АоРПИ 805 подписан | открыть
1380 | Принят | 01.12.2025 | ДГР РДМР-500/10 № 975/976; ТМГ21-630/10 № 2152742/2152756; РГ-35 № 5/6; шкаф УАРК-105М № 25.07.25.187.1; ОПНп-10 № 1201–1212 | ЭС2 поз. 1.4–1.6; АоРПИ только на ДГР (651, подписан 01.12.2025) | открыть
1403 | Принят | 11.12.2025 | ЩПТ №1 зав. 25002, ЩПТ №2 зав. 25003, ПНЗП-М зав. 24220/24221, стеллажи, АКБ | ЭС3 поз. 1.3–1.5 → АоРПИ 816 (не подписан) | открыть
1440 | Отклонён | 26.01.2026 | КРУЭ 220 кВ ZF28-252, зав. № SGF24012NSD01…NSD04 + 409 поз. (Прил. 2, в т.ч. ШМУ, система мониторинга) | ЭС1 поз. КРУЭ/ШМУ. Повторного RFI нет, АоРПИ в папке ВК нет. 22.09.2026 Чэнда прислали по RFI 1440 (TRM E19006-TM-CH&NH-VP-18712): CRS_E19006-PO-062-TP-0007_1A (код 2, 1 замечание — IOM, исправлено) и TP-0007 1B — это паспорта только на 12 ОПН-220 (зав. № 253392–253403, ОТК 14.11.2025). По КРУЭ ZF28-252 паспорта с зав. № по-прежнему нет | открыть
1440(1) | Принят | 10.08.2026 | ОПНп-220/680/163-10-IV УХЛ1 — 12 шт, зав. № 253392–253403 | ЭС1 ОПН → АоРПИ 1248 (не подписан, без зав. №). Зав. № подтверждены паспортами TP-0007 1B | открыть
1448 | Принят | 13.01.2026 | КРУ-10 кВ PO-184: 22 устройства КРУ-ЭЗ + шинные мосты, с зав. № | ЭС2 → АоРПИ 720 подписан | открыть
1465 | Принят | 20.01.2026 | Муфты 1ПКВТ-10, наконечники ТМ, оптика ДПТ-П, провод МГ16 | ЭС2/ЭО материалы → АоРПИ 652, 653 | открыть
1466 | Принят | 20.01.2026 | Провод АС 300/66 — 618 м, зав. № 25ТТ-44 | ЭС1 материал → АоРПИ 702 подписан | открыть
1472 | Отклонён | 23.01.2026 | Кабельные лотки PO-232 (Прил. 1) | см. 1472-1 | открыть
1472-1 | Принят | 13.02.2026 | Лотки PO-232: прямые 600×200, 400×200, 300×150, 200×100, 100×50, 50×50, фасонные элементы, пластины, болты, проводник 16 мм² — 105 строк | Материалы (не оборудование). Титул в RFI не указан; АоРПИ на эти лотки по 312х не найден | открыть
1545 | Принят | 07.03.2026 | ЯТП-0,25 230/24 — 9 шт, С-профиль, РОА-300-1, этикетки, изоляторы ПСД-70Е | ЭО ЯТП; АоРПИ нет | открыть
1556 | Принят | 21.04.2026 | Шкафы РЗА/АСУЭ/АИИСКУЭ PO-196 — 47 шкафов с зав. № (10589/1…45, 35323/35324, 2025-Ш…, ЮИ-25-1273-1-001…004) | ЭС4, АСУЭ, АИИСКУЭ → АоРПИ 961 (не подписан), 763 (подписан), 781 (не подписан) | открыть
1556(1)-1 | Принят | 26.05.2026 | Система мониторинга трансформаторов TDM: 3122ATMS1 № 1100, ATMS2 № 1101, 3121ATMS_PD № 273 | АСУЭ → АоРПИ 763 подписан | открыть
1556(2) | Принят | 19.05.2026 | ЗИП PO-196: датчики ДТС125М, метеостанция PWS-600R, ЭНИП-2 и др. (142 строки) | АСУЭ/ЭС4 ЗИП; АоРПИ нет | открыть
1560-1 | Отклонён | 20.03.2026 | Щиты 0,4 кВ PO-185 (упаковочные листы: щит РТНЛ.656002.901 № 189-25) | ЭС3 ЩСН — уточнить № 189-25 vs 297-25 | открыть
1560-2 | Принят | 22.04.2026 | Щит распределительный 0,4 кВ (ЩСН), зав. № 297-25, поз. 3121AA | ЭС3 ЩСН → АоРПИ 806 подписан | открыть
1565-1 | Принят | 20.06.2026 | Светильники LED PO-229-01 (аварийные лампы SZSW7150 и др.) | ЭО светильники; АоРПИ 1070 (не подписан) | открыть
1576 | Отклонён | 20.03.2026 | Кабели, громкоговорители, оповещатели PO-219 | см. 1576-1 | открыть
1576-1 | Принят | 21.09.2026 | КПСВВнг(А)-LS 1x2x2,5 — 800 м; громкоговорители LPA-6W — 41, LPA-10W3 — 2; оповещатель GL-30 — 4; КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 — 386; коробки JBS100 — 8 | СС 3121/3123 (громкоговорители, GL-30). АоРПИ на громкоговорители нет; по кабелю — 1102-3121-СКУД (163 м, не подписан). Паспорт PO-219-TP-0001 1B: LPA-6W стр. 394–395, LPA-10W3 стр. 396–397, GL-30 стр. 398–400, КПСВВнг 1х2х2,5 стр. 145 — сканы, зав. № в тексте нет | открыть
1610-2 | Принят | 10.06.2026 | МСУ HLFX01-A2D1G № 2601-00036…00043 (8 шт), выключатели HLFX01-K1G № 2601-00047…00055 (9 шт) | ЭС3 поз. 1.24–1.25 → АоРПИ 1080 (подписан 10.06.2026) | открыть
1614 | Отклонён | 30.03.2026 | Кабели PO-230 (69 строк) | см. 1614-1 | открыть
1614-1 | Принят | 16.06.2026 | Кабели «Main-substation»: ZA-DJVVP 1×2×1,0 — 1850 м; ZA-DJVPVP 2×2×1,0 — 1025; ZA-KVVP 2×1,5 — 970; 10×1,5 — 290; 16×1,5 — 130; CAT5E — 70; ZA-RV 1×6 — 60 | АОВ 3121/3123 → АоРПИ 1115-3121-АОВ (не подписан, 1650/1000/900/130/130/20 м); 1205-3123 (2.Open, не подписан), 1206-3121 (не подписан, в 2.Open не загружен) | открыть
1709 | Принят | 05.05.2026 | Кабель ZA-KVVP 3×1,5 — 1500 м (PO-320 SH73) | Кабель; титул в RFI не указан. АоРПИ по 312х не найден | открыть
1709(1) | Принят | 05.05.2026 | WDZA-KYJYP 10×1,5 / 14×1,5 / 19×1,5 / 7×2,5, WDZA-YJY 2×2,5, ZA-KVVP 5×2,5 — по 1500 м | Контрольный кабель (марки как в ЭС4/ЭС5). АоРПИ: 743-3120-ЭС5 (не подписан) по WDZA-KYJYP/YJY | открыть
1767 | Принят | 24.06.2026 | Шкаф средств измерений с 4 счётчиками Бреслер-0117.985.04, зав. № 10589-3/1; датчики ДТС125М — 3 | АИИСКУЭ (позиции нет в СО 4А) — АоРПИ нет | открыть
1828 | Отклонён | 11.06.2026 | Телеком PO-219 для 3120/3121/3123/1503: СГЭП, АКБ VEKTOR, шкафы 42U (3), Пунктир-БИ-А, SL-200QN, ГСД3-24, монитор, KVM, LBC-8, UMZ16, МС04-DSL, кроссы и др. | СС/ОС/СОО/СОТ/ПС/СКУД. Зав. № в RFI нет; паспорт E19006-PO-219-TP-0001 — скан без распознанного текста. Повторного RFI не найдено | открыть
Паспорт по ссылке PO-029 (PO-029_TP-0001~0002_1C) — дымосос FGB-01K2001 и вентилятор CAB-01K2002 (технологическая часть), к подстанции не относится. К RFI 1828 относится паспорт E19006-PO-219-TP-0001 (1A/1B) — скан без распознанного текста, зав. № в нём извлечь не удалось. |  |  |  |  | PO-219

## Паспорта (TP)
Паспорта (TP), полученные по RFI 1440 и 1576/1828 — анализ
Документ | Ревизия / статус | Что внутри | Заводские номера | Вывод для свода
E19006-TM-CH&NH-VP-18712 (трансмиттал Чэнда) | 22.09.2026, Issued for Approval | Передача на рассмотрение: CRS_E19006-PO-062-TP-0007_1A и E19006-PO-062-TP-0007 1B «TP of Open type lightning arrester» (PO-062, RFI 1440) | — | Документы по RFI 1440 касаются только ОПН-220, не КРУЭ
CRS_E19006-PO-062-TP-0007_1A | Код 2 (незначительные замечания), TRM E19006-TM-NFP-CH-VP-32645 от 10.06.2026 | 1 замечание (Бондарева О.А.): «IOM shall be provided as per section 4» — ответ Чэнда «Changed» 20.09.2026 | — | Замечание закрыто в ревизии 1B; нужно рассмотрение 1B заказчиком
E19006-PO-062-TP-0007 1B | 1B от 22.09.2026, Issued for Approval (60 стр.) | 12 паспортов ОПНп-220/680/163-10-IV УХЛ1 (АО «Полимер-Аппарат»): технические данные, свидетельства о приёмке, руководство по монтажу (модули №1 и №2) | 253392, 253393, 253394, 253395, 253396, 253397, 253398, 253399, 253400, 253401, 253402, 253403 — ОТК 14.11.2025 | Совпадает с RFI 1440(1) и СО ЭС1 (12 шт). Номера перенесены во вкладку 3120 ЭС1; в АоРПИ 1248 (не подписан) их нужно дописать. По КРУЭ ZF28-252 (SGF24012NSD01–04) паспортов с зав. № в этих документах нет
CRS_E19006-PO-219-TP-0001_1A | Код 3 (существенные замечания), TRM E19006-TM-NFP-CH-VP-30213 от 30.03.2026 | 2 замечания: предоставить матрицу сертификации и ТР ТС/ЕАЭС; указать в содержании наименование, изготовителя, модель — оба «Исправлено» (Белкина Е.) | — | Выпущена ревизия 1B
E19006-PO-219-TP-0001 1B (Technical Passport, АО «КРОК инкорпорейтед») | 1B от 26.06.2026, Issued for Approval; 788 стр., в папке с 17.09.2026 | Содержание на 208+ позиций PO-219 (слаботочка 3120/3121/3123/3128): СКУД ААМ/Smartec, Болид, ЦМО, Maipu, ATEN, Линсис (LBC-8, UMZ16, LPA-6W, LPA-10W3, GL-30, LDP-E12), камеры IPTRONIC, TFortis PSW, Пунктир, СГЭП, МС04-DSL, Optex, Gigaset DECT, Yealink SIP-T30P, кабели | В текстовом слое: сервер IPDROM PRO ki10122025_2sw — SL828335-001; системный блок IPDROM WS ki10122025_3sw — SL828335-002 (ОТК 29.04.2026); барабаны кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 № 170126.245, 3х4 № Я.200126 (1465). ≈460 из 788 стр. — сканы без текста | Паспорта в основном типовые (сертификаты, паспорта изделия без заполненного зав. №). Для позиций СО проставлена ссылка на страницы TP (столбец «Паспорт (TP)» во вкладках). IPDROM в СО подстанции не найден. Зав. № в сканах (СГЭП стр. 508–531, МС04-DSL стр. 532–542 и др.) требуют просмотра вручную